## 発注見通し
別紙２-1（２億円未満）
令和６年度公共工事の発注見通し
１．簡易型一般競争入札 | [6 empty] | 青い枠線で囲っているものが今回変更する案件です。
※入札時期は入札公告時期又は指名通知時期です
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札 時期 | 発注機関 | 余裕期間の設定 | ＩＣＴ候補工事 | 備 考
新規 | 出雲警察署庁舎新築（舗装）工事 | 出雲市塩冶有原町地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約３ヶ月 | 出雲警察署庁舎新築に伴う舗装工事一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 松江警察署道場特定天井改修工事 | 松江市袖師町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約5ヶ月 | 特定天井改修工事 一式 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | (B)
新規 | 県立図書館長寿命化（外壁改修外）工事 | 松江市内中原町地内 | 塗装工事 | 塗装 | 約6ヶ月 | 外壁改修工事、防水改修工事外 一式 | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | テクノアークしまね特定天井改修工事 | 松江市北陵町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約5ヶ月 | 特定天井改修工事 一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 水利施設保全高度化事業（中の島新田排水機場）建屋補修外工事 | 出雲市平田町外地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約5ヶ月 | 中の島新田排水機場 排水機場・管理棟 屋根・外壁外改修 一式 土手町用水機場 外壁改修外改修 一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 (A)
新規 | 浜田技術センター第３棟解体外（建築）工事 | 浜田市下府町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約10ヵ月 | 第３棟（S造平屋）及び職員宿舎（W造平屋）の解体並びにボールミル棟（W造平屋 延べ面積36㎡）の新築工事一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 島根県物産観光館改修（建築）工事 | 松江市殿町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約9ヶ月 | 内部改修及び外壁、屋根、屋上改修一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 島根県物産観光館改修（電気設備）工事 | 松江市殿町地内 | 電気工事 | 電気 | 約9ヶ月 | 内部改修に係る電気設備工事一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 島根県物産観光館改修（機械設備）工事 | 松江市殿町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約9ヶ月 | 内部改修に係る機械設備工事一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | （仮称）県庁第四分庁舎新築（電気設備）工事 | 松江市黒田町外地内 | 電気工事 | 電気 | 約７ヶ月 | 軽量鉄骨造 ２階建て 延べ面積 1,500㎡ 新築に係る電気設備工事一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | （仮称）県庁第四分庁舎新築（空気調和設備）工事 | 松江市黒田町外地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約７ヶ月 | 軽量鉄骨造 ２階建て 延べ面積 1,500㎡ 新築に係る空気調和設備工事一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | （仮称）県庁第四分庁舎新築（給排水衛生設備）工事 | 松江市黒田町外地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約７ヶ月 | 軽量鉄骨造 ２階建て 延べ面積 1,500㎡ 新築に係る給排水衛生設備工事一式 | 第１四半期 | 営繕課
新規 | （仮称）県庁第四分庁舎新築（舗装）工事 | 松江市黒田町外地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約3ヶ月 | 軽量鉄骨造 ２階建て 延べ面積 1,500㎡ 新築に係る舗装工事一式 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 情報処理教育センター長寿命化（温水ボイラー更新）工事 | 松江市内中原町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約6ヶ月 | 温水ボイラー更新 | 第１四半期 | 営繕課
新規 | 男女共同参画センター照明ＬＥＤ化・長寿命化（無停電源装置更新）工事 | 大田市大田町地内 | 電気工事 | 電気 | 約8ヶ月 | 照明器具のＬＥＤ化及び無停電電源装置更新一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 運転免許センター長寿命化（エレベーター設備更新）工事 | 松江市打出町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約7ヶ月 | エレベーター更新一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 三瓶自然館長寿命化(冷温水発生機等更新)工事 | 大田市三瓶町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約4ヶ月 | 冷温水発生機及び冷却塔更新外一式 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | しまね海洋館R６長寿命化工事 | 浜田市久代町外地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約７ヶ月 | 空調設備、飼育設備等改修工事一式 | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 議会棟本会議場等放送設備更新工事 | 松江市殿町地内 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 約5ヶ月 | 議会棟放送設備更新一式 | 第２四半期 | 営繕課
新規 | 男女共同参画センターホール舞台照明設備更新工事 | 大田市大田町地内 | 電気工事 | 電気 | 約9ヶ月 | ホール舞台照明設備改修一式 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | テクノアークしまね長寿命化（本館棟空調用中央監視装置更新）工事 | 松江市北稜町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約12ヶ月 | 空調用中央監視装置更新一式 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 県立図書館長寿命化（エアコン更新）工事 | 松江市内中原町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約6ヶ月 | エアコン更新一式 | 第１四半期 | 営繕課
新規 | 島根県営住宅（松江市湖北団地）外壁改修外工事 | 松江市西浜佐陀町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4.5 | ２号棟 外壁改修、屋上防水改修 １号棟 高齢者向け住戸改善１戸 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式（A）
新規 | 島根県営住宅（松江市古志原団地１号棟）外壁改修工事 | 松江市古志原地内 | 塗装工事 | 塗装 | 4.5 | １号棟 屋上防水改修 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 島根県営住宅（松江市新古曽志団地１０，１１号棟）外壁改修工事 | 松江市古曽志町地内 | 塗装工事 | 塗装 | 4.5 | １０、１１号棟 外壁改修 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 島根県営住宅（松江市浜佐陀団地）受水槽更新工事 | 松江市西浜佐陀町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 5 | 受水槽更新：２基 | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 島根県営住宅（松江市比津が丘団地）天井バーミキュライト撤去工事 | 松江市比津が丘地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4.5 | １～３号棟 天井バーミキュライト除去工事【計13戸】 | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式（A）
新規 | 安来高等学校長寿命化(管理棟外壁改修外)工事 | 安来市佐久保町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 7 | 管理棟、渡廊下棟 外壁改修、屋上防水改修、その他改修一式 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式（A）
新規 | 横田高等学校長寿命化（屋内運動場 外壁改修外）工事 | 奥出雲町稲原地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ヶ月 | 屋根改修工事 一式 外壁改修工事 一式 防水改修工事 一式 | 第３四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 農業技術センター長寿命化（選果作業棟外屋根・外壁改修）工事 | 出雲市 芦渡町 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５か月 | ４棟の屋根改修、外壁改修工事 | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 大社高等学校長寿命化（屋内運動場外壁改修外）工事 | 出雲市 大社町 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約７か月 | 屋内運動場の屋根改修、外壁改修工事 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和６年度大山隠岐国立公園三瓶山山頂トイレ設置工事 | 大田市三瓶町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約６カ月 | 木造平屋建てトイレ新築 延べ10㎡ | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 島根県西部運転免許センター長寿命化（外部改修他）工事 | 浜田市 竹迫町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約６ ヶ月 | 外壁改修 屋上防水改修 | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 企業局西部事務所（作業場外）建替等工事 | 江津市 松川町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約７ ヶ月 | 作業場及び車庫建替え | 第１四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 島根県営住宅（江津市青山団地１～２号棟）外壁改修工事 | 江津市 二宮町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約６ ヶ月 | 外壁改修 | 第２四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 浜田合同庁舎長寿命化（電気設備改修）工事 | 浜田市 片庭町地内 | 電気工事 | 電気 | 約１４ ヶ月 | 制御盤操作パネル部品更新 ＶＣＢ、ＣＴ取換え 電灯制御盤 | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
変更 | 島根県営住宅（松江市淞北台団地新１号棟）建設（空気調和設備）工事 | 松江市淞北台地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 23か月 | 共同住宅：RC８階建、約6,000㎡ | 第４四半期 | 営繕課 |  |  | 総合評価方式
新規 | 隠岐高等学校長寿命化（管理棟消火設備改修）工事 | 隠岐郡 有木地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ ヶ月 | 消火用給水管更新 | 第１四半期 | 隠岐支庁県民局
新規 | 令和６年度 水産環境整備事業 隠岐地区五箇工区工事 | 隠岐の島町 北方沖合 | 土木一式工事 | 港湾 | 約7ヶ月 | 漁礁製作据付工 規格、数量未定 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和６年度農山漁村地域整備交付金 加茂漁港 臨港道路工事 | 隠岐の島町 加茂地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 約6ヶ月 | 施工延長 L=191m 埋立工 V=7800m3 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和６年度 農山漁村地域整備交付金事業 津戸漁港 西防波堤改良工事 | 隠岐の島町 津戸地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 約６ヶ月 | 消波ブロック工 製作据付 N=110基 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 令和６年度 県単局部改良事業 加茂漁港 用地舗装工事 | 隠岐の島町 加茂地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約4ヵ月 | 用地舗装工 A=690㎡ 舗装打換工 A=600㎡ | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局
新規 | 令和５年度（補正） 西郷漁港 海岸メンテナンス事業 ４９護岸工事 | 隠岐の島町下西地先 | 土木一式工事 | 港湾 | 約6ヶ月 | 工事延長 L=71.3m ペトロラタム被覆工 A=153㎡ | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 令和６年度 水産環境整備事業 隠岐地区 知夫工区工事 | 隠岐郡 知夫村沖合 | 土木一式工事 | 港湾 | 8ヶ月 | コンクリート製魚礁製作設置 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 令和６年度 海岸メンテナンス事業 浦郷漁港海岸 長寿命化工事 | 隠岐郡 西ノ島町地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 5ヶ月 | 護岸ひび割れ補修 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | （B)
新規 | 令和６年度 県単局部改良事業 知夫漁港 臨港道路改良工事 | 隠岐郡 知夫村 大江地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 臨港道路拡幅 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | （B)
新規 | 令和６年度 農山漁村地域整備交付金 知夫漁港 防波堤工事 | 隠岐郡知夫村大江地内 | 土木一式工事 | 港湾 | 8ヶ月 | 防波堤延伸 基礎捨石投入、本均し 直立消波、底版ブロック製作据付 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 令和5年度復旧治山（小路３工区）工事 | 隠岐の島町小路地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 谷止工 １基 V=310㎥ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 令和5年度復旧治山（小路３工区）その２工事 | 隠岐の島町小路地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 流路工 Ｌ＝32m | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度復旧治山（小路１工区）工事 | 隠岐の島町小路地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 谷止工 １基 V=334㎥ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度林地荒廃防止（東）工事 | 海士町大字海士地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約6ヶ月 | 法面保護工 A＝758㎡ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 令和６年度林地荒廃防止（物井）工事 | 西ノ島町大字宇賀地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | 谷止工 １式 工事用道路 Ｌ＝120m | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度災害関連緊急治山（市部）工事 | 西ノ島町大字美田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9ヶ月 | 谷止工 1基 V=275㎥ 床固工 2基 Ｖ=181㎥ 流路工 Ｌ＝111m | 第２四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和６年度県単自然災害防止（才ノ神峠）工事 | 西ノ島町大字美田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 流路工 Ｌ＝52m | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度 県単治山施設長寿命化（蔵田）工事 | 隠岐の島町蔵田地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約５ヶ月 | 土留工 Ｌ＝10m 落石防止柵 Ｌ＝30m | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度 林道開設（上ヶ床線）道路工事 | 隠岐の島町原田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 延長 Ｌ＝700m 路盤工 A＝2800㎡ 補強土壁工 Ｌ＝70m | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度 林道開設（上ヶ床線）法面処理工事 | 隠岐の島町原田地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約４ヶ月 | 法面保護工 A＝3700㎡ | 第３四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 金剛寺地区 農村地域防災減災事業（ため池整備） ため池改修（その３）工事 | 隠岐の島町伊後地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 9ヶ月 | 堤体工 N=1箇所 底樋工 L=47m 洪水吐補修工 1式 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  | 〇 | 総合評価方式 （A）
新規 | 床山地区 農村地域防災減災事業（ため池整備） ため池改修（その１）工事 | 隠岐の島町山田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | 土取場整備工 N=1箇所 工事用道路工 L=380m | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 床山地区 農村地域防災減災事業（ため池整備） ため池改修（その２）工事 | 隠岐の島町山田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 堤体工 N=1箇所 底樋工 L=20m | 第２四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 隠岐地区 農村地域防災減災事業（地すべり対策） 伊後排水路補修工事 | 隠岐の島町伊後地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 7ヶ月 | 排水路補修工 L=50m | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 隠岐島後Ⅱ地区 草地畜産基盤整備事業 五箇２（空峰工区）外牧野整備工事 | 隠岐の島町久見、山田、西田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 8ヶ月 | 放牧用林地整備工 A=11ha 隔障物整備工 L=1,800m 草地造成工 A=0.9ha | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 眞奥地区 農村地域防災減災事業（ため池整備） ため池改修（その２）工事 | 海士町大字海士地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 8ヶ月 | 堤体工 N=1箇所 洪水吐工 L=12m | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  | 〇 | 総合評価方式 （A）
新規 | 東地区 農業水路等長寿命化・防災減災事業 用水路工事 | 海士町大字海士地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 9ヶ月 | 管路工 L=1km | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 諏訪御波地区 農村地域防災減災事業（農道防災） 道路（その２）工事 | 海士町大字御波地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 7ヶ月 | 地盤改良工 1式 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 隠岐島前Ⅲ地区 草地畜産基盤整備事業 西ノ島町牧野整備（その３）工事 | 西ノ島町大字美田、浦郷地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 放牧用林地整備工 A=7ha 施設用地整備工 A=0.2ha | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 隠岐島前Ⅲ地区 草地畜産基盤整備事業 知夫村牧野整備（その４）工事 | 知夫村仁夫地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 7ヶ月 | 管理道整備 L=800m | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （B）
新規 | 西郷都万郡線（那久工区）総合交付金（改築）工事第９期 | 隠岐の島町 都万地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | ５ヶ月 | モルタル吹付工 Ａ＝５００㎡ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局
新規 | 中村津戸港線（上西２工区）防安交付金（改築）工事第８期 | 隠岐の島町上西地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | ７ヶ月 | 掘削工 V=370㎥ 盛土工 V=1,030㎥ ブロック積工 A=240㎡ | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | 総合評価方式 （A)
新規 | 西郷都万郡線（波走洞門）メンテ補助（シェッド修繕）工事第３期（補正） | 隠岐の島町都万地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 表面補修工（吹付工）A=40m2 | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （Ｂ）
新規 | 令和５補正 銚子ダム ダムメンテナンス事業 流木止設備改良工事 | 隠岐の島町原田地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約７ヶ月 | 通船ゲート撤去・据付工 N=1基 網場撤去・設置工 L=112m | 第１四半期 | 隠岐支庁県土整備局 |  |  | （Ｂ）
新規 | 松江農林高等学校長寿命化（温室空調設備改修）工事 | 松江市乃木福富町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 4.5 | 温室棟 空調設備改修 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 松江ろう学校外長寿命化（寄宿舎外壁改修外）工事 | 松江市古志町地内 | 塗装工事 | 塗装 | 4.5 | 寄宿舎 外壁改修、屋上防水改修 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 島根県営住宅（松江市八幡団地３号棟）屋上防水改修工事 | 松江市馬潟町地内 | 防水工事 | 一般建築 | 4 | ３号棟 屋上防水改修、外壁部分補修 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 島根県営住宅（松江市津田明神団地２号棟）屋上防水改修工事 | 松江市西津田地内 | 防水工事 | 一般建築 | 4 | ２号棟 屋上防水改修 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 島根県営住宅（松江市第二山代団地１号棟）屋上防水改修工事 | 松江市山代町地内 | 防水工事 | 一般建築 | 4.5 | １号棟 屋上防水改修 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 島根県営住宅（松江市茶臼山団地）給水管改修工事 | 松江市山代町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 4.5 | 屋外埋設給水管改修 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 松江養護学校長寿命化（空調設備改修電気設備）工事 | 松江市西川津町地内 | 電気工事 | 電気 | 7.5 | キュービクル改修 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 松江工業高等学校外長寿命化（トイレ洋式化）工事 | 松江市古志原外地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 4.5 | トイレ洋式化 【松江工業】校舎７棟及び寄宿舎、【松江商業】管理特別教室棟 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 運転免許センター照明器具LED化工事 | 松江市打出町地内 | 電気工事 | 電気 | 5 | 照明器具更新（LED化） | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | テクノアークしまね長寿命化（ヒートポンプチラー等更新）工事 | 松江市北陵町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 6 | ヒートポンプチラー等更新 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 島根県営住宅（松江市八重垣団地１０号棟）外壁改修工事 | 松江市大庭町地内 | 塗装工事 | 塗装 | 4.5 | １０号棟 外壁改修 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 島根県営住宅（松江市古志原団地）受水槽更新工事 | 松江市古志原地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 5 | 受水槽更新 | 第１四半期 | 東部県民センター
新規 | 企業局本局 書庫設置工事 | 松江市西浜佐陀町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4.5 | 書庫新築 軽量鉄骨造 平屋建て 延面積100㎡ | 第２四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
新規 | 島根県立わかたけ学園長寿命化（農具倉庫屋根外壁改修外）工事 | 松江市宍道町西来待地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4 | 農具倉庫 屋根外壁改修外改修 | 第２四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
新規 | 埋蔵文化財調査センター長寿命化（本館棟ハロン消火設備更新）工事 | 松江市打出町地内 | 消防施設工事 | 冷暖房衛生設備 | 4 | 本館棟 ハロン消火設備更新 | 第２四半期 | 東部県民センター
新規 | 流動観測所仮移転工事 | 松江市伊勢宮町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4 | 流動観測所仮移転新築 木造 平屋建て 延面積 約10㎡ | 第２四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
新規 | 島根県営住宅（松江市第二淞北台団地）給水管改修工事 | 松江市法吉町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 4.5 | 屋外埋設給水管改修 | 第２四半期 | 東部県民センター
新規 | 島根県営住宅（松江市第二山代団地外）高齢者向け住戸改善工事 | 松江市山代町外地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4.5 | 高齢者向け住戸改善工事 松江市第２山代団地：３戸、長者原団地：１戸【計４戸】 | 第２四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
新規 | 島根県営住宅（松江市揖屋団地外）高齢者向け住戸改善工事 | 松江市東出雲町揖屋外地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4.5 | 高齢者向け住戸改善工事 松江市揖屋団地：２戸、安来市和田団地：２戸【計４戸】 | 第２四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
新規 | 島根県営住宅（安来市和田団地）排水設備改修工事 | 安来市黒井田町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 4.5 | 屋外埋設排水管改修 | 第２四半期 | 東部県民センター
新規 | 松江警察署道場特定天井改修工事 | 松江市嫁島町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 5 | 松江警察署道場 特定天井改修 | 第３四半期 | 東部県民センター |  |  | （B）
新規 | 三刀屋高等学校長寿命化（総合学科棟屋上防水改修）工事 | 雲南市三刀屋町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４ヶ月 | 防水改修工事 一式 | 第１四半期 | 東部県民センター雲南事務所 |  |  | （B）
新規 | 農業技術センター（下赤名）長寿命化（調査作業棟外 外部改修）工事 | 飯南町下赤名地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４ヶ月 | 屋根改修工事 一式 外壁改修工事 一式 防水改修工事 一式 | 第１四半期 | 東部県民センター雲南事務所 |  |  | （B）
新規 | 横田高等学校トイレ洋式化工事 | 奥出雲町稲原地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ヶ月 | トイレ洋式化工事 一式 | 第１四半期 | 東部県民センター雲南事務所
新規 | 雲南保健所長寿命化（外部改修）工事 | 雲南市木次町里方地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４ヶ月 | 屋根改修工事 一式 外壁改修工事 一式 防水改修工事 一式 | 第１四半期 | 東部県民センター雲南事務所 |  |  | （B）
新規 | 雲南保健所長寿命化（空調改修）工事 | 雲南市木次町里方地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ヶ月 | 空調熱源改修工事 一式 | 第４四半期 | 東部県民センター雲南事務所
新規 | 島根県営住宅（出雲市大津団地４、５号棟）浴室改善工事 | 出雲市 大津町 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４か月 | 大津団地４、５号棟の浴室改善工事 | 第１四半期 | 東部県民センター出雲事務所
新規 | 島根県営住宅（出雲市天神団地２号棟）外壁改修外工事 | 出雲市 天神町 | 塗装工事 | 塗装 | 約４．５か月 | 天神団地２号棟の外壁改修工事 | 第１四半期 | 東部県民センター出雲事務所
新規 | 島根県営住宅（出雲市有原団地１、２号棟）電気設備改善工事 | 出雲市 天神町 | 電気工事 | 電気 | 約４．５か月 | 有原団地１、２号棟の電気設備改善工事 | 第２四半期 | 東部県民センター出雲事務所
新規 | 島根県営住宅（出雲市荘原団地）排水管改修工事 | 出雲市 斐川町 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５か月 | 荘原団地４戸に係る排水管改修工事 | 第２四半期 | 東部県民センター出雲事務所 |  |  | （B）
新規 | 西部総合福祉センター長寿命化（本館棟 電話交換機更新）工事 | 浜田市 野原町地内 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 約４ ヶ月 | 電話主装置更新 電話機更新 | 第１四半期 | 西部県民センター
新規 | 浜田児童相談所長寿命化（エアコン更新）工事 | 浜田市 上府町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約７ ヶ月 | ＧＨＰをＥＨＰに更新 | 第１四半期 | 西部県民センター
新規 | 浜田児童相談所長寿命化（受電設備改修）工事 | 浜田市 上府町地内 | 電気工事 | 電気 | 約７ ヶ月 | 動力トランス改修 | 第１四半期 | 西部県民センター
新規 | 島根県営住宅（浜田市周布団地１号棟１１１号室外）住戸改善工事 | 浜田市 治和町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４ ヶ月 | 高齢者改善 | 第１四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 浜田商業高等学校長寿命化（トイレ洋式化）工事 | 浜田市 熱田町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４ ヶ月 | トイレ様式化 | 第２四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 島根県営住宅（江津市渡津団地２号棟）外壁改修工事 | 江津市 渡津町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約６ ヶ月 | 外壁改修 | 第２四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 島根県営住宅（浜田市汐入団地）受水槽更新工事 | 浜田市 熱田町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約５ ヶ月 | 受水槽更新 | 第２四半期 | 西部県民センター
新規 | 島根県営住宅（浜田市石原団地）受水槽更新工事 | 浜田市 熱田町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約５ ヶ月 | 受水槽更新 | 第２四半期 | 西部県民センター
新規 | 島根県営住宅（浜田市日脚団地３～４号棟）電源設備改善工事 | 浜田市 日脚町地内 | 電気工事 | 電気 | 約５ ヶ月 | 電源設備改善 | 第２四半期 | 西部県民センター
新規 | 島根県営住宅（江津市青山団地３～６号棟）電源設備改善工事 | 江津市 二宮町地内 | 電気工事 | 電気 | 約５ ヶ月 | 電源設備改善 | 第２四半期 | 西部県民センター
新規 | 島根県営住宅（浜田市黒川団地）１号棟住戸復旧工事 | 浜田市 黒川町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約５ ヶ月 | 内部修繕 外部修繕 | 第２四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 浜田商業高等学校（防火設備改修）工事 | 浜田市 熱田町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約６ ヶ月 | 防火設備改修 | 第２四半期 | 西部県民センター |  |  | （Ｂ）
新規 | 令和６年度大山隠岐国立公園三瓶山山頂トイレ設置工事 | 大田市三瓶町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約６カ月 | 木造平屋建てトイレ新築 延べ10㎡ | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 三瓶山山頂避難小屋長寿命化（外壁改修）工事 | 大田市三瓶町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約４ケ月 | 外壁塗装改修 | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  | （B）
新規 | 島根中央高等学校長寿命化（受水槽外更新）工事 | 邑智郡川本町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ケ月 | 寄宿舎受水槽・高架水槽更新 トイレ洋式化 | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所
新規 | 大田集合庁舎長寿命化（電話交換機更新）工事 | 大田市長久町地内 | 電気工事 | 電気 | 約６ケ月 | 電話交換機更新 | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所
新規 | 川本警察署長寿命化（外壁改修）工事 | 邑智郡川本町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約６ケ月 | 外壁塗装改修 | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所 |  |  | （B）
新規 | 大田高等学校長寿命化（特別教室棟屋上防水改修）工事 | 大田市大田町地内 | 防水工事 | 一般建築 | 約４ケ月 | 屋上防水改修 | 第２四半期 | 西部県民センター県央事務所
新規 | 三瓶小豆原埋没林公園展示場照明器具LED化工事 | 大田市三瓶町地内 | 電気工事 | 電気 | 約５ケ月 | 照明器具交換（LED化） | 第３四半期 | 西部県民センター県央事務所
新規 | 益田県土整備事務所（益田川ダム管理所）屋根・外壁改修工事 | 益田市 久々茂町 地内 | 塗装工事 | 塗装 | 約５ヶ月 | 益田川ダム管理所 外壁改修、防水改修工事 一式 | 第１四半期 | 西部県民センター益田事務所
新規 | 益田翔陽高等学校トイレ洋式化工事 | 益田市 高津三丁目地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ヶ月 | 校舎、屋内運動場、記念館、寄宿舎、屋外トイレ トイレ洋式化工事一式 | 第１四半期 | 西部県民センター益田事務所
新規 | 益田養護学校トイレ洋式化工事 | 益田市 横田町 地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ヶ月 | 校舎、屋外トイレ トイレ洋式化工事一式 | 第１四半期 | 西部県民センター益田事務所
新規 | 防災行政無線ネットワーク光回線整備工事 | 県内一円 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 約９か月 | 光ケーブル敷設 L＝２３ｋｍ（１３拠点） 地中埋設配管 L=３５０ｍ 鋼管柱等建柱 N＝２５本 付帯設備 １式 | 第１四半期 | 防災部 |  |  | 総合評価方式
新規 | 防災行政無線ネットワーク無線LAN設備整備工事 | 県内一円 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 約７か月 | 端末局無線LAN設備整備 １式 | 第２四半期 | 防災部
新規 | 令和6年度防災行政無線中継局他通信鉄塔耐震化工事 | 浜田・益田管内 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 約９か月 | 鉄塔補強及びボルトナット交換 4か所 基礎補強工 ２か所 墜落防止設備設置 1か所 | 第１四半期 | 防災部
新規 | 令和5年度自然環境整備交付金（国定公園等・補正）（満喫PJ）旅伏山・鰐淵寺歩道再整備工事 | 出雲市国富町 地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヵ月 | 【旅伏山工区】 階段設置撤去工 N=一式 標識設置撤去工 N=一式 【鰐淵寺工区】 木橋部材取替工 N=一式 | 第１四半期 | 自然環境課 |  |  | （B）
新規 | 令和5年度大山隠岐国立公園三瓶山周回線道路（歩道）登山道整備工事その2 | 大田市三瓶町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヵ月 | 登山道整備 Ｎ＝一式 | 第１四半期 | 自然環境課 |  |  | B
新規 | 出雲・石見地区（御津工区）水産環境整備工事その２ | 松江市 鹿島町 沖合 | 土木一式工事 | 港湾 | 約６ヶ月 | コンクリート魚礁製作・沈設 N=160個 鋼製魚礁沈設 N=４基 | 第１四半期 | 東部農林水産振興センター |  |  | 総合評価方式（A)
新規 | 出雲・石見地区（平田工区）水産環境整備工事 | 出雲市 地合町 沖合 | 土木一式工事 | 港湾 | 約６ヶ月 | 鋼製魚礁製作・沈設 N=18箇所 コンクリート魚礁製作・沈設N＝３６箇所 | 第１四半期 | 東部農林水産振興センター |  |  | 総合評価方式（A)
新規 | 【令和５補正】 浜田漁港 水産流通基盤整備事業 浜田マリン大橋（耐震補強）工事（第２期） | 浜田市原井町地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約8ヶ月 | 制震ダンパー Ｎ＝4基 落橋防止 Ｎ＝2組 水平力分担構造 Ｎ＝2基 | 第１四半期 | 西部農林水産振興センター |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 河川情報基盤整備事業 島根県水防情報システム雨量計更新工事 | 島根県管内一円 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 約7か月 | 雨量計計器更新 N=38台 | 第１四半期 | 河川課
新規 | 令和6年度 農業競争力強化農地整備事業 西谷上地区 暗渠排水工事 | 松江市 西谷町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7カ月 | 暗渠排水工 A=5.6㏊ | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和５補正 令和６年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 新庄地区 幹線排水路その４工事 | 松江市 新庄町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10 ヶ月 | 幹線排水路工 L=380m 区画整理（用水路工） L=800m 区画整理（道路工） L=900m | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和５補正 令和６年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 新庄地区 区画整理その１０工事 | 松江市 新庄町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10 ヶ月 | 区画整理工 A=5.3ha 暗渠排水工 A=2.8ha | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和５補正 令和６年度 農地中間管理機構関連農地整備事業 新庄地区 暗渠排水その３工事 | 松江市 新庄町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9 ヶ月 | 暗渠排水工 A=7.5ha | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和５補正 令和６年度 農地整備事業（経営体育成型） 吉田地区 暗渠排水その６工事 | 安来市 上吉田町外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8 ヶ月 | 暗渠排水工 A=3.3ha 弾丸暗渠工 A=5.6ha カバープランツ工 A=600㎡ | 第２四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度 古曽志地区 区画整理その４工事 | 松江市 古曽志町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | 区画整理工 A=3.6ha | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 令和６年度 下山佐地区 取水設備更新工事 | 安来市 広瀬町 下山佐 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約10ヶ月 | 着脱式水中ポンプφ100 N=2台 ポンプ制御盤 N=1面 引込開閉器盤 N=1面 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所
新規 | 令和６年度 飯梨地区 農地区画整理その４工事 | 安来市 植田町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | 区画整理工 A=5.8ha 幹線排水路工 L=400m | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 令和６年度 飯梨地区 農地区画整理その５工事 | 安来市 植田町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8ヶ月 | 区画整理工 A=4.1ha | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 令和５年度 復旧治山事業（上意東１－１工区）山腹工事 | 松江市 東出雲町 上意東 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約7ヶ月 | 法枠工 A＝298m2 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和５年度 復旧治山事業（上意東２工区）渓間工事 | 松江市 東出雲町 上意東 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 谷止工修繕 1基 浚渫工 V=369m3 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 比津川 県単河川緊急整備工事 第３期 | 松江市 比津町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 嵩上げ擁壁L=425ｍ | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ｂ）
新規 | (都)揖屋馬潟線 防災安全交付金(街路)事業 道路改良工事(第４期)（補正） | 松江市東出雲町揖屋 | 土木一式工事 | 一般土木 | １０ヶ月 | 樋門本体工 N=１基 固結工(スラリー撹拌) N=403本 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 国道４３２号（祖父谷工区）防安交付金（災害防除）工事（補正） | 安来市祖父谷 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約６ヶ月 | 落石防護網工 L=100m | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 安来木次線（切川２工区）総合交付金（改築）工事（補正） | 安来市 飯島町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 8ヶ月 | 施工延長 L=15m 地盤改良工 N=35本 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (Ａ)
新規 | （都）飯島線防災安全交付金（街路）工事 | 安来市 飯島町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 6ヶ月 | 施工延長 L=500m 排水構造物工 L=420m 路盤工 A=3,500m2 | 第１四半期 | 松江県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (Ａ)
新規 | 木次直江停車場線 八口橋 メンテ補助（橋梁修繕）工事（補正） | 雲南市加茂町神原 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約6 ヶ月 | 支承塗替 32箇所 伸縮取替 50m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 国道３１４号外 下熊谷トンネル外 メンテ補助（トンネル修繕）工事（補正） | 雲南市木次町下熊谷外 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約5 ヶ月 | ＦＲＰメッシュ補修 20箇所 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （C)
新規 | 奥田川排水機場 河川メンテナンス工事 | 雲南市加茂町神原 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約11 ヶ月 | 原動機・減速機・ラジエーター更新 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 内原川排水機場 河川メンテナンス工事 | 雲南市加茂町加茂中 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約７ ヶ月 | 減速機・燃料ポンプ更新 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 用水施設整備（清久下）工事 | 雲南市大東町川井 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 用水路工 L=100m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 用水施設整備（田中上）工事 | 雲南市大東町田中 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 用水路工 L=60m 頭首工改修 １箇所 （鋼製起伏ゲート） | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 用水施設整備（引坂）工事 | 雲南市大東町須賀 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 用水路工 L=350m 鳥獣防止柵 L=500m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 用水施設整備（大井・長谷、日向）工事 | 雲南市大東町上久野 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 用水路工 L=480m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 用水施設整備（宮上）工事 | 雲南市大東町上佐世 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 用水路工 L=300m 防火水槽設置 1基 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 区画整理（宮内）その４工事 | 雲南市大東町東阿用 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約１０ヶ月 | 区画整理工 A=1.5ha | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 用水施設整備（川上上、川上下、小川上）工事 | 雲南市木次町寺領、東日登 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 用水路工 L=680m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 用水施設整備（上口１・中口）工事 | 雲南市三刀屋町多久和 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 用水路工 L=200m 防火水槽設置 1基 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 中山間地域農業農村総合整備事業 雲南中央地区 区画整理（東谷北）工事 | 雲南市加茂町東谷 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約１０ヶ月 | 区画整理工 A=0.3ha | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 中山間地域総合整備事業 飯南地区 農道（張戸山手）その１工事 | 飯石郡飯南町頓原 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 道路工 L=500m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 中山間地域総合整備事業 飯南地区 農道（長谷坪野）その１工事 | 飯石郡飯南町長谷 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 道路工 L=500m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 中山間地域総合整備事業 飯南地区 農道（栗屋谷）その２工事 | 飯石郡飯南町上赤名 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 道路工 L=400m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 中山間地域総合整備事業 飯南地区 農道（弓取）その２工事 | 飯石郡飯南町上来島 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 道路工 L=400m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 中山間地域総合整備事業 飯南地区 暗渠排水（張戸）その３工事 | 飯石郡飯南町下赤名 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 暗渠排水工 A=2.1ha | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 農業競争力強化農地整備事業 三代地区 附帯その1工事 | 雲南市加茂町三代地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6カ月 | 用水路工（管路） 1式 構造物撤去工（暗渠） 1式 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 農地中間管理機構関連農地整備事業 菅谷地区 区画整理その8工事 | 雲南市吉田町吉田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10カ月 | 区画整理 A＝1.3ha | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 農業競争力農地整備事業 琴麓・野萱地区 区画整理その3工事 | 飯石郡飯南町野萱地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約12カ月 | 区画整理 A＝7.7ha | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 農村地域防災減災事業 沢田・奥沢田地区 奥沢田ため池改修工事 | 雲南市吉田町川手地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約12カ月 | 堤体工 L＝35m 盛土工 V＝4,500m3 洪水吐工、底樋工、斜樋工 1式 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 農村地域防災減災事業 大東第四期地区 地下水排除工事 | 雲南市大東町地内 | さく井工事 | さく井 | 約6カ月 | 水抜ボーリング工 L＝150ｍ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 木次三刀屋第三期地区 地下水排除（深谷） | 雲南市三刀屋町乙加宮地内 | さく井工事 | さく井 | 約6カ月 | 水抜ボーリング工 N＝8孔、L＝172ｍ | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 木次三刀屋第三期地区 斜面改良（後根波）工事 | 雲南市三刀屋町根波別所地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約7カ月 | 現場吹付法枠工 A=117m2 地山補強土工（ネジ節棒鋼） N＝16本 フトンカゴ L＝67m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 農村地域防災減災事業 大東地区 地すべり防止施設長寿命化工事 | 雲南市大東町地内 | さく井工事 | さく井 | 約6カ月 | 水抜ボーリング工 L＝150ｍ 水路修繕 1個所 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 三刀屋地区 地すべり防止施設長寿命化工事 | 雲南市三刀屋町地内 | さく井工事 | さく井 | 約6カ月 | 水抜ボーリング工 L＝150ｍ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 三刀屋地区 地すべり防止施設長寿命化工事 | 雲南市三刀屋町地内 | さく井工事 | さく井 | 約9カ月 | 集水井補修 N＝2箇所 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 木次加茂地区 地すべり防止施設長寿命化工事 | 雲南市木次町・加茂町地内 | さく井工事 | さく井 | 約6カ月 | 水抜ボーリング工 L＝300ｍ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 吉田掛合地区 地すべり防止施設長寿命化工事 | 雲南市吉田町・掛合町地内 | さく井工事 | さく井 | 約6カ月 | 水抜ボーリング工 L＝150ｍ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 奥出雲・飯南地区 地すべり防止施設長寿命化工事 | 仁多郡奥出雲町地内 | さく井工事 | さく井 | 約6カ月 | 水抜ボーリング工 L＝150ｍ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その22）工事 | 雲南市木次町西日登地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 施工箇所：3ヵ所 法枠工 A＝719m2 水路工 L=101m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その23）工事 | 雲南市木次町西日登地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 掘削工 V＝15m3 法面工（植生マット）A=53m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （C)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その24）工事 | 雲南市木次町木次地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 施工箇所：2ヵ所 掘削工 V=1173m3 法枠工 A＝338m2 擁壁工 A=35m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その25）工事 | 雲南市木次町東日登地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | フトンカゴ L=12m 植生工（植生マット）A=52m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （C)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その26）工事 | 雲南市三刀屋町根波別所地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 施工箇所：2ヵ所 掘削工 V=153m3 法枠工 A＝139m2 植生工（植生マット）A=154m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その27）工事 | 雲南市三刀屋町根波別所地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 施工箇所：4ヵ所 擁壁工 A＝159m2 植生工（植生マット）A=35m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その28）工事 | 雲南市三刀屋町神代地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 施工箇所：7ヵ所 掘削工 V=1080m3 法枠工 A＝712m2 植生工（植生マット）A=767m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その29）工事 | 雲南市三刀屋町里坊地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 施工箇所：6ヵ所 法枠工 A＝41m2 擁壁工 A＝9m2 水路工 L=m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （C)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その30）工事 | 雲南市三刀屋町高窪地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 擁壁工 A＝11m2 法面工（張芝）A=26m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （C)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その31）工事 | 雲南市吉田町上山地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約9カ月 | 法枠工 A＝50m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その32）工事 | 雲南市掛合町入間地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 施工箇所：3ヵ所 掘削工 V=750m3 法枠工 A＝626m2 植生工（植生マット）A=210m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式(A)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その33）工事 | 仁多郡奥出雲町三沢地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 掘削工 V=37m3 法枠工 A=108m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （C)
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その34）工事 | 仁多郡奥出雲町三沢地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9カ月 | 植生工（植生マット） A=60m2 砕石カゴ工 L=160m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 県単県営緊急地すべり対策事業 雲南地区 法面保護（その35）工事 | 仁多郡奥出雲町三沢地内 | さく井工事 | さく井 | 約9カ月 | 水抜ボーリング工 N＝10孔、L＝274ｍ 地下水観測 1式 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 農村地域防災減災事業 佐世地区 道路（その６）工事 | 雲南市大東町西阿用 | 土木一式工事 | 一般土木 | 9か月 | 道路工L=350m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 | 〇 |  | 総合評価方式 (A)
新規 | 農村地域防災減災事業 大仁地区 道路（その２）工事 | 仁多郡奥出雲町高田 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5か月 | 擁壁工L=7m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 令和５年度災害関連自然災害防止事業 本郷地区 山腹工事 | 雲南市大東町西阿用 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 法切工90m3 法枠工110m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 令和5年度林業専用道開設事業 中村大呂線開設工事 | 仁多郡奥出雲町大呂 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 仮設橋１橋 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | (B)
新規 | 木次直江停車場線（里方三代工区） 防安交付金（改築）落石対策工事 | 雲南市 木次町 里方 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | ９か月 | 落石防護網工 A＝1490m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 | 〇 |  | 総合評価方式
新規 | 掛合大東線（中野工区） 防安交付金（改築）舗装工事 | 雲南市 三刀屋町 中野 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | ７か月 | 舗装工 A＝900m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所
新規 | 十日市２地区 事業間連携砂防等事業（急傾斜地崩壊対策）工事 | 雲南市 掛合町 掛合 | 土木一式工事 | 一般土木 | １１か月 | もたれ式擁壁工 L=60m 吹付法枠工 A＝500m2 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 | 〇 |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 下谷中地区 防安交付金（急傾斜地崩壊対策）工事 | 雲南市 三刀屋町 伊萱 | 土木一式工事 | 一般土木 | １０カ月 | 重力式擁壁工 L=20m 吹付法枠工 A＝800ｍ２ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 | 〇 |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 出雲養護学校雲南分教室運動場整備工事 | 雲南市 三刀屋町 三刀屋 | 土木一式工事 | 一般土木 | ８か月 | グランド整備 A＝1700ｍ２ 防球フェンス L=191m | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 神戸川（赤名）防安交付金（総流防）工事 第４期 | 飯石郡 飯南町 下赤名 | 土木一式工事 | ＰＣ | 約5ヶ月 | 橋梁上部工 1式 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
新規 | 神戸川（赤名）防安交付金（総流防）工事 第５期 | 飯石郡 飯南町 下赤名 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 護岸工 L=70m 根継工 L=40m | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 神戸川（赤名）防安交付金（総流防）工事 第６期 | 飯石郡 飯南町 下赤名 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約9ヶ月 | 可動堰下部工 1式 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 国道１８４号（八神工区）防安交付金（改築）工事 第１期 | 飯石郡 飯南町 八神 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 掘削工 Ｖ＝4,700㎥ 護岸工 Ａ＝2,300㎡ | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A）
新規 | 三保市谷 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 第４期 | 飯石郡 飯南町 頓原 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 堰堤工 Ｖ＝150m3 | 第２四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 国道３１４号 三沢工区 防安交付金（法面修繕）工事（補正） | 仁多郡奥出雲町三沢 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | ７ヶ月 | グラウンドアンカー工 N=７本 ルートパイル工（地山補強土工） N=５１本 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 上阿井八川線 大馬木工区外 県単舗装整備工事 | 仁多郡奥出雲町大馬木外 | 舗装工事 | 維持修繕 | ６ヵ月 | 舗装修繕工 Ａ＝３５００m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 国道４３２号（郡工区）総合交付金（改築）工事 | 仁多郡 奥出雲町 三成 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 6ヶ月 | 施工延長 L=450m 舗装工 A=2,900m2 | 第１四半期 | 雲南県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 稗原川 県単河川維持修繕（災害関係）工事 | 出雲市朝山町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | コンクリート根継 L=60m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 国道１８４号外 防安交付金（交通安全２種）標識工事その２（補正） | 出雲市上塩冶町地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約8ヶ月 | 道路案内標識更新（標識板取替）N=50基 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 石臼地区 砂防メンテナンス工事（補正） | 出雲市 大社町 遙堪地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 枠内モルタル吹付工 A＝２００㎡ | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所
新規 | 下遙堪地区 砂防メンテナンス工事（補正） | 出雲市 大社町 遙堪地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 枠内モルタル吹付工 A＝２００㎡ | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所
新規 | 新川 防安交付金（総流防）工事（１１月補正） | 出雲市 西林木町 地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約4ヶ月 | 掘削工 N＝１式 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 斐川一畑大社線（小津工区）土砂災害補助（災害防除）工事（補正） | 出雲市 小津町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約7ヶ月 | 落石防護網工 A＝２４００㎡ | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 斐川一畑大社線（小津工区）土砂災害補助（災害防除）工事その２（補正） | 出雲市 小津町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 落石防止柵工 L＝３３m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所
新規 | 令和６年度 農村地域防災減災事業 高津屋地区 落石対策（その３）工事 | 出雲市佐田町高津屋地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約9 ヶ月 | 落石防護柵 Ｌ＝１５ｍ、ポケット式落石防護網 A=1,040m2 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和６年度 地すべり対策事業 八幡地区 地表水排除工事 | 出雲市佐田町大呂地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 排水路工 L=176m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度 復旧治山事業（大呂神社工区）渓間工事 | 出雲市佐田町大呂地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 谷止工 Ｎ＝１基、Ｖ＝170㎥ 流路工 L＝30m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 令和６年度 緊急予防治山事業（鷺浦工区）渓間工事 | 出雲市大社町鷺浦地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 谷止工 Ｎ＝１基、Ｖ＝245㎥ 流路工 L＝32m 法枠工A=175㎡ | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和６年度 林地荒廃防止事業（宇和佐工区）渓間工事 | 出雲市所原町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 谷止工 Ｎ＝１基、Ｖ＝65㎥ | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 令和６年度 復旧治山事業（八幡工区）山腹工事 | 出雲市佐田町大呂地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約７ヶ月 | ロープ伏工 A=44㎡ 落石防護柵工 L=69m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和６年度 地すべり防止事業（報徳１・４ブロック）山腹工事 | 出雲市河下町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約７ヶ月 | 1ブロック 法枠工A=415㎡ ボーリング暗渠工Ｌ=100m 4ブロック 土留工L=42m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和６年度 地すべり防止事業（多久１ブロック）山腹工事 | 出雲市多久町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約６ヶ月 | 地山補強土工（鉄筋挿入工）N=46本 ボーリング暗渠工Ｌ=734m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和６年度 県単自然災害防止事業（庵地工区）山腹工事 | 出雲市本庄町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５ヶ月 | 土留工Ｌ=13m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 令和６年度 林道開設事業（宮本聖谷線）道路工事 | 出雲市多伎町奥田儀地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 開設延長 Ｌ＝100m 掘削工 Ｖ＝3,000㎥ 植生工 Ａ＝1,000㎡ | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 旭が丘地区 事業間連携砂防等事業（地すべり対策）工事 第3期 | 出雲市 多久町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 掘削工 V=100m3 ふとんかご工 L=56m じゃかご工 L=178m 横ボーリング工 L=188m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （B）
新規 | 伊野川外 河川災害復旧工事（5災95号、96号、115号、県単災害） | 出雲市野郷町～小境町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | ブロック積工 A=170m2 根固めブロック工 N=9個 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （A）
新規 | 多久川外 河川災害復旧工事（5災6号、114号、県単災害） | 出雲市多久町～鹿園寺町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | ブロック積工 A=310m2 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （A）
新規 | 多久谷川外 河川災害復旧工事（5災7号、8号） | 出雲市多久谷町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | ブロック積工 A=70m2 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 平田船川外 河川災害復旧工事（5災113号、県単災害） | 出雲市万田町～奥宇賀町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | ブロック積工 A=30m2 根固めブロック工 N=108個 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 唐川川外 河川災害復旧工事（5災97号、県単災害） | 出雲市河下町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | ブロック積工 A=60m2 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 鰐淵寺川 河川災害復旧工事（5災9号、103号、123号） | 出雲市河下町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | ブロック積工 A=300m2 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （A）
新規 | 伊努谷川 砂防災害復旧工事（5災122号） | 出雲市西林木町 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10ヶ月 | ブロック積工 A=80m2 根固工 N=67個 本堤工 V=34m3 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 深山地区 事業間連携砂防等事業（地すべり対策）工事 第5期 | 出雲市万田町 | さく井工事 | さく井 | 約10ヶ月 | 横ボーリング工 L=363m ふとんかご工 L=24m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 十間川 防安交付金（広域河川）工事（１１月補正）神西湖湖岸堤 第２期 | 出雲市湖陵町三部地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10か月 | 工事延長 L=170m 盛土工 V=1500m3 浅層混合処理 V=2900m3 深層混合処理 N=633本 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（A)
新規 | 十間川 防安交付金（広域河川）工事（１１月補正）第11期 | 出雲市知井宮町地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約５か月 | 工事延長 L=2000m 盛土工 V=1000m3 水路工 L=80m | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 平田船川 防安交付金（広域河川）工事（１１月補正）第３期 | 出雲市西郷町地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約７か月 | 工事延長 L=100m 掘削工 V=1200m3 中層混合処理 V=2700m3 迂回路仮橋工 N=1式 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（A)
新規 | 清水谷川事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事 第２期 | 出雲市 佐田町 一窪田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | １０か月 | 工事延長 L＝150ｍ 掘削工 Ｖ＝2000ｍ３ ブロック積Ａ＝１２０㎡ 法枠工 Ａ＝３３０㎡ えん堤工 Ｖ＝80ｍ３ | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
新規 | 乙立工区総合交付金（改築）工事 第8期 | 出雲市 乙立町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 8か月 | 工事延長 L＝150ｍ 盛土工 Ｖ＝2130ｍ３ ブロック積Ａ＝380㎡ 排水工L＝139ｍ | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
新規 | 神門通り線（２工区）防安交付金（街路）工事 第１１期 | 出雲市大社町修理免～大社町杵築南地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約10 ヶ月 | 工事延長 Ｌ＝１1０ｍ 電線共同溝 N=1式 排水構造物工N=1式 | 第１四半期 | 出雲県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 令和５補正 川本１地区 砂防メンテ事業（急傾斜）工事（補正） | 邑智郡 川本町 大字 川本地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約７ヶ月 | 枠内吹付工 Ａ＝５００㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和６年度 農村地域防災減災事業 新堤地区 工事用道路（その１）工事 | 邑智郡 邑南町 日和地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 道路工 L=300m 暗渠排水 L=1,500m | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | （主）田所国府線（市木工区）防安交付金（改築）工事（補正） | 邑智郡 邑南町 市木地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約６ヶ月 | 上層路盤工 Ａ＝８００㎡ アスファルト舗装工 Ａ＝８００㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | 令和５年度 林地荒廃防止事業 佐津目地区 山腹工事 | 大田市 山口町 佐津目 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約６ヶ月 | 法枠工 A=２００㎡ 固定工 Ａ=５０㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和５補正 大田第二期地区 地表水排除（湯里）工事 | 大田市 温泉津町 湯里 地内外 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 排水路 Ｌ ＝ ８０ｍ 地すべり防止施設補修 Ｎ ＝ １式 | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 忍原川 県単河川修繕工事 | 大田市 水上町 三久須 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 工事延長 Ｌ ＝ １０ｍ ブロック積 Ａ ＝ ２５㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | （主）大田佐田線（山口２工区）防安交付金（改築）工事（補正） | 大田市 山口町 山口地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 工事延長 L = １２３m 掘削工 V ＝ １，７００㎥ 植生基材吹付工 A = ８５０㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 浄光寺谷川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事（補正） 第３期 | 大田市 川合町 川合地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約１０ヶ月 | 工事延長 L = ７１m 掘削工 V ＝ １，７３０㎥ 本堤工 V = ７３０㎥ 工事用道路 L ＝ ７１ｍ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 三正代東谷川 事業間連携砂防等事業（通常砂防）工事（補正） | 大田市 大田町 大田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 工事延長 L ＝ ２００m 掘削工 V ＝ ４，５００㎥ 工事用道路 L ＝ １８０ｍ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式（Ａ）
新規 | （主）大田桜江線（大代２工区）防安交付金（改築）工事 第１１期 | 大田市 大代町 新屋地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 工事延長 L ＝ ６１５m 路床盛土 V = １，６６０㎥ 植生工 A = ３，２３０㎡ 排水構造物工 １式 下層路盤工 A = ４，３７０㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 大原川 県単河川修繕工事 | 大田市 久手町 波根西地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 工事延長 L = ２０m ブロックマット工 A = ２００㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | （一）和江港大田市停車場線 道路災害復旧工事（５災２５号） | 大田市 鳥井町 鳥井地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | 工事延長 L ＝ ２１m 簡易吹付法枠工 A ＝ ３２１㎡ ふとんかご工 L ＝ ９ｍ 工事用道路工 Ｌ ＝ ３２ｍ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 三久須地区 農地区画整理（その６）工事 | 大田市 水上町 三久須地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 区画整理工 A ＝ ０．５ha 整地工 Ａ ＝ ０．５ha | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | 町上地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 第１期 | 大田市 大森町 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約１０ヶ月 | 工事延長 L ＝ １７５m 高エネルギー吸収型 落石防護柵工 L ＝ １７５m | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和５補正 大田第三期地区 斜面改良（東山中）工事 | 大田市 富山町 山中 地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約８ヶ月 | 排土工 Ｖ ＝ ３６０㎥ 法枠工 A ＝ １８０㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | 栄町２地区 砂防メンテナンス工事（補正） | 大田市 大田町 吉永地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約６ヶ月 | 工事延長 L ＝ ５０m モルタル吹付工 A ＝ ３３０㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | （主）大田桜江線（行恒工区）交通安全補助工事（補正） 第８期 | 大田市 大田町 吉永地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約６ヶ月 | 工事延長 L ＝ １９０m 表層工 A ＝ ２，２００㎡ 基層工 A ＝ ２，２００㎡ 歩道舗装工 A ＝ ７００㎡ 排水構造物 N ＝ １式 | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | （一）大田井田江津線（井田工区）総合交付金（改築）工事（補正） 第３期 | 大田市 温泉津町 井田地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約６ヶ月 | 工事延長 L ＝ ３２０m 下層路盤工 A ＝ ２，１００㎡ 上層路盤工 A ＝ ２，２００㎡ 表層工 A ＝ ２，２００㎡ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | 令和５補正 大田第二期地区 地下水排除（冠）工事 | 大田市 仁摩町 冠地内 | さく井工事 | さく井 | 約５ヶ月 | 水抜きボーリング N ＝ ４孔 L ＝ １７１ｍ | 第１四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | 令和５補正 御部ダム ダムメンテナンス事業 係船設備更新工事 | 浜田市三隅町黒沢外 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約9 ヶ月 | 係船設備更新 １式 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | 令和５補正 御部ダム ダムメンテナンス事業 流木止設備更新工事 | 浜田市三隅町黒沢外 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約11 ヶ月 | 係船設備更新 １式 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | 御部ダム 県単 ダム背面中継鉄塔耐震化工事 | 浜田市三隅町黒沢 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 約9 ヶ月 | 補強部材製作 0.4ｔ 補強部材設置 0.4ｔ | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | （一）益田種三隅線（新川橋） メンテ補助（橋梁修繕）工事 その4（補正） | 浜田市 三隅町 古市場 地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約8ヶ月 | 主桁取替工 一式 塗替塗装工 一式 支承取替工 N=6組 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 (A)
新規 | （主）弥栄旭インター線（金城地区） 防安交付金（災害防除）工事 その２（補正） | 浜田市 金城町 小国 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止網工 A=780m2 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | （主）弥栄旭インター線（弥栄地区） 防安交付金（災害防除）工事 その２（補正） | 浜田市 弥栄町 門田 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約5ヶ月 | 落石防止柵工 L=38ｍ | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所
新規 | 国道１８６号（後野橋）メンテ補助（橋梁修繕）工事（補正） | 浜田市 後野町 地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 橋梁補修工 N=1橋 | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (Ｂ)
新規 | （一）都川中野線（原尻橋）外 メンテ補助（橋梁修繕）工事（補正） | 浜田市 旭町 小国 地内外 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約5ヶ月 | 橋梁補修工 N=2橋 | 第２四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (Ｂ)
新規 | 岡見団地Ａ川 防安交付金（通常砂防）第四期工事（補正） | 浜田市三隅町岡見地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約７ヶ月 | 垂直壁工V=133㎥、側壁工V=59㎥、水叩工V=35㎥、コンクリートブロック積工A=85㎡、コンクリートブロック張工A=200㎡ | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (Ｂ)
新規 | （一）益田種三隅線（西河内工区）防安交付金（改築）工事 第１期（補正） | 浜田市三隅町西河内地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 掘削工V=600㎥、路体盛土工V=500㎥、植生工A=640㎡、排水構造物工L=89m | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (Ｂ)
新規 | （一）三隅井野長浜線（井野工区）総合交付金（改築）工事 第１期（補正） | 浜田市三隅町井野地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6ヶ月 | 掘削工V=300㎥、路体盛土工V=160㎥、植生工A=140㎡、ブロック積工A=46㎡、排水構造物工L=138m | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | (Ｂ)
新規 | 令和5年度 広域基幹林道整備事業 金城弥栄線第1・２区 法面工事 | 浜田市 弥栄町 門田 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約4か月 | 植生基材吹付工 A=3,600㎡ | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | 令和６年度 緊急予防治山事業 高橋地区 山腹工事 | 浜田市相生町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 約７ヶ月 | 落石防護柵工 L=60m ロープ伏工 A=56㎡ | 第２四半期 | 浜田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 令和6年度 農村地域防災減災事業 横山地区 舗装工事 | 浜田市 横山町 地内 | 舗装工事 | アスファルト舗装 | 約3ヶ月 | L=360m アスファルト舗装工 A=2,000㎡ | 第１四半期 | 浜田県土整備事務所 |  | 〇
新規 | 【令和5補正】 国道191号（道川工区） 土砂災補助（災害防除）工事 第９期(補正) | 益田市 匹見町 道川地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約７ヶ月 | アンカー式高エネ落石防護柵工 L=５９m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A)
新規 | （ー）美濃地石見横田停車場線（向横田工区）交通安全補助工事第２期 | 益田市 向横田町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | ６カ月 | 工事延長 L＝100m 盛土工 Ｖ＝500ｍ3 ブロック積工 A＝300m2 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式（Ｂ）
新規 | （主）浜田美都線道路災害復旧工事（５災第３０号） | 益田市 美都町 板井川 地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | ４カ月 | 工事延長 L＝12m 吹付法枠工 A＝160m2 | 第２四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | 洗川 事業間連携等砂防事業(通常砂防)工事 第1期 | 益田市 波田町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約8か月 | 管理用道路工 L=170m 工事用道路工 L=200m 盛土工 V=3,000m3 舗装工 L-170m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A)
新規 | 平原下の中地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 | 益田市 西平原町 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6か月 | 工事延長 L=65m 重力式擁壁工 L=65m 落石防護柵 L=65m 水路工 L=65m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度 林道整備交付金事業 耕田内美線（第３工区）法面工事 | 鹿足郡 津和野町 商人地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面処理 | 4ヶ月 | 植生工 A=1,200m2 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式
新規 | 令和５年度 広域基幹林道整備事業 匹見美都線 工事 | 益田市 匹見町 道川地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 5ヶ月 | 林道開設 L=100m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | 令和６年度 林地荒廃防止事業 藤治ヶ谷 工事 | 鹿足郡 津和野町 商人地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 7ヶ月 | 谷止工 N=1基 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | 総合評価方式 （A)
新規 | 令和６年度 林業専用道開設事業 幸地立河内線 工事 | 鹿足郡 吉賀町 幸地地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 7ヶ月 | 林道開設 L=300m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （A)
新規 | 令和６年度 林道整備交付金事業 耕田内美線（第３工区）工事 | 鹿足郡 津和野町 商人地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 8ヶ月 | 林道開設 L=200m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （A)
新規 | 令和６年度 林業専用道開設事業 島直地奥山線 工事 | 鹿足郡 津和野町 左鐙地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 7ヶ月 | 林道開設 L=200m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  | 〇 | 総合評価方式 （A)
新規 | （主）津和野田万川線（A188工区）防安交付金（災害防除）工事（補正） | 鹿足郡 津和野町 中山地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約6か月 | 落石防護柵工 L=90ｍ | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （Ｂ）
新規 | （一）津和野須佐線（中曽野工区）防安交付金（改築）工事（第３期） | 鹿足郡 津和野町 中曽野 地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約６ヶ月 | L型擁壁工 L＝１００ｍ | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | （主）鹿野吉賀線（蓼野工区） 防安交付金（災害防除）工事（補正） | 鹿足郡 吉賀町 蓼野地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | L=60m パラペット工L=60m | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （B）
新規 | （一）青原停車場（青原工区） 防安交付金（改築）工事（第3期） | 鹿足郡 津和野町 冨田地内 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | L=76m 路側防護柵工 L=17m 照明工 N=1基 | 第１四半期 | 益田県土整備事務所 |  |  | （C）
新規 | 矢原川ダム建設事業 付替市道その５工事 | 益田市 美都町丸茂 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 暗渠排水工 Ｌ＝２３３m | 第１四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  |  | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 矢原川ダム建設事業 付替市道その６工事 | 益田市 美都町丸茂 | 土木一式工事 | 一般土木 | 約８ヶ月 | 現場吹付法枠 Ａ＝１２２４㎡ 鉄筋挿入工 Ｎ＝４６４本 | 第１四半期 | 浜田河川総合開発事務所 |  | 〇 | 総合評価方式（Ａ）
新規 | 出雲空港 老朽化対策事業 場周柵改良工事第４期 | 出雲市斐川町荘原地内外 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約8ヶ月 | 保安対策強化柵工 L=1500m | 第１四半期 | 出雲空港管理事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 宍道湖流域下水道（東部処理区） 県単下水道 風土記の丘マンホールポンプ場中間床版改築外工事 | 松江市大草町地内外 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 約６ケ月 | MH中間床版修繕 N=１式 MH修繕 N=８箇所 管渠修繕 N=４箇所 | 第１四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）防災安全交付金 No.２汚泥貯留槽防食工事 | 松江市竹矢町地内 | 塗装工事 | 維持修繕 | 約８ヶ月 | No.2汚泥貯留槽防食塗装 Ａ＝２１６㎡ | 第１四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  | 総合評価方式
新規 | 03_宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）防災安全交付金 No.２汚泥貯留槽撹拌機更新工事 | 松江市竹矢町地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約９ケ月 | 汚泥貯留槽撹拌機更新 (操作盤含む） Ｎ＝１台 | 第１四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 01_宍道湖流域下水道（宍道湖東部浄化センター）県単下水道 非常用発電機原動機修繕工事 | 松江市竹矢町地内 | 電気工事 | 電気 | 約14ケ月 | 原動機パワーセクションのオーバーホール １式 カップリングカバー １式 発電機軸受け部品 １式 ECBケーブル １式 | 第１四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（宍道湖西部浄化センター）県単下水道 No.２自動除塵機・歩廊修繕工事 | 出雲市大社町中荒木地内 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 約10ケ月 | No.2自動除塵機分解点検整備 N＝１式 点検歩廊の修繕 N=１式 | 第１四半期 | 宍道湖流域下水道事務所
新規 | 宍道湖流域下水道（西部処理区）防災安全交付金 マンホール更生工事 | 出雲市天神町地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約7ヶ月 | マンホール更生工 N=１基 | 第１四半期 | 宍道湖流域下水道事務所 |  |  | 総合評価方式 （Ａ）
新規 | 三代浄水場 緩速ろ過池（5号池）補砂工事 | 雲南市加茂町三代 | 水道施設工事 | 管 | 12ヶ月 | 天砂取除 V=34m3、旧砂取除 V=440m3 ろ過砂投入 V=785m3、新砂 V=131m3 ﾘｻｲｸﾙ砂 V=180m3 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 三代浄水場 ろ過池増設（ろ過材）布設工事 | 雲南市加茂町三代 | 水道施設工事 | 管 | 9ヶ月 | ろ過材敷設 A＝１７００m２ 主渠板・有孔煉瓦敷設 N=１式 | 第１四半期 | 企業局 |  |  | 総合評価方式
新規 | 緩速ろ過池補砂（７号池）工事 | 江津市松川町地内 | 水道施設工事 | 管 | 6ヶ月 | 補砂約411㎡ 壁面清掃約189㎡ | 第１四半期 | 企業局
新規 | 浜田養護学校仮設校舎整備工事 | 浜田市 国分町地内 | 建築一式工事 | 一般建築 | 約８か月 | 仮設校舎整備工事一式 | 第１四半期 | 教育施設課 |  |  | （A）
新規 | 島根県立中央病院パッケージエアコン更新（その４）工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約６ヶ月 | 高圧電気室、無菌製剤室ほかのパッケージエアコン更新 | 第１四半期 | 病院局
新規 | 島根県立中央病院１階院内カフェ整備（設備）工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 電気工事 | 電気 | 約４ヶ月 | テナント方式による飲食スペース設置に向けた電気・給排水・空調設備 | 第１四半期 | 病院局
新規 | 出雲警察署旧庁舎改修工事 | 出雲市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 6ヶ月 | 内装改修ＬＡＮ配線ほか | 第２四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
新規 | 警察本部受電設備改修工事 | 松江市 | 電気工事 | 電気 | 5ヶ月 | 受電設備取替 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 警察本部車庫外壁ほか改修工事 | 松江市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 3ヶ月 | 車庫外壁改修ほか | 第２四半期 | 警察本部 |  |  | （C)
新規 | 運転免許センター消火設備工事 | 松江市 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 4ヶ月 | 消火設備取替 | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 警察学校厚生棟冷却塔改修工事 | 松江市 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 4ヶ月 | 冷却塔オーバーホール | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 宍道駐在所リノベーション工事 | 松江市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4ヶ月 | 建物内外装改修 | 第２四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
新規 | 松江警察署道場棟冷却塔改修 | 松江市 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 3ヶ月 | 冷却塔オーバーホール | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 布部駐在所リノベーション工事 | 安来市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4ヶ月 | 建物内外装改修 | 第２四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
新規 | 阿用駐在所リノベーション工事 | 雲南市 | 建築一式工事 | 一般建築 | 4ヶ月 | 建物内外装改修 | 第２四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
新規 | 木部駐在所合併浄化槽改修工事 | 鹿足郡津和野町 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 3ヶ月 | 合併浄化槽取替 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 知々井駐在所リノベーション工事 | 隠岐郡海士町 | 建築一式工事 | 一般建築 | 5ヶ月 | 建物内外装改修 | 第１四半期 | 警察本部 |  |  | （Ｂ）
新規 | 交通信号機工事 | 県東部 | 電気工事 | 電気 | 約８ヶ月 | 交通信号制御機の製作・設置 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県東部 | 電気工事 | 電気 | 約８ヶ月 | 交通信号制御機の周辺工事 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県東部 | 電気工事 | 電気 | 約８ヶ月 | 交通信号制御機の周辺工事 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通管制センター中央装置等設定工事 | 県東部 | 電気工事 | 電気 | 約７ヶ月 | 交通管制センター中央装置等の設定工事 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県東部 | 電気工事 | 電気 | 約７ヶ月 | 交通信号制御機の改造工事 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通管制センター中央装置等設定工事 | 県東部 | 電気工事 | 電気 | 約７ヶ月 | 交通管制センター中央装置等の設定工事 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県全域 | 電気工事 | 電気 | 約８ヶ月 | 交通信号制御機の製作・設置 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県東部 | 電気工事 | 電気 | 約７ヶ月 | 交通信号制御機の周辺工事 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県西部 | 電気工事 | 電気 | 約６ヶ月 | 交通信号制御機の周辺工事 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 出雲・雲南 | 電気工事 | 電気 | 約３ヶ月 | 信号灯器のLED化、信号機器の支障移転工事 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県東部 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号灯器のLED化 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県西部 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号灯器のLED化 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 松江 | 電気工事 | 電気 | 約４ヶ月 | 視覚障害者用付加装置等工事 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 松江・安来 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号柱の建替工事 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 出雲・大田 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号柱の建替工事 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 県西部 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号柱の建替工事 | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 出雲 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号機の新設・撤去 | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 交通信号機工事 | 出雲 | 電気工事 | 電気 | 約５ヶ月 | 信号機器の設置 | 第３四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 出雲 | 塗装工事 | 塗装 | 約4ヶ月 | 道路標示の補修 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 松江 | 塗装工事 | 塗装 | 約4ヶ月 | 道路標示の補修 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 大田・川本 | 塗装工事 | 塗装 | 約3ヶ月 | 道路標示の補修 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 雲南・隠岐・浦郷 | 塗装工事 | 塗装 | 約4ヶ月 | 道路標示の補修 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 安来 | 塗装工事 | 塗装 | 約4ヶ月 | 道路標示の補修 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 江津・浜田 | 塗装工事 | 塗装 | 約3ヶ月 | 道路標示の補修 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 益田・津和野 | 塗装工事 | 塗装 | 約3ヶ月 | 道路標示の補修 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 出雲 | 塗装工事 | 塗装 | 約4ヶ月 | 道路標示の補修 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標示塗装工事 | 松江 | 塗装工事 | 塗装 | 約4ヶ月 | 道路標示の補修 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 松江・安来・雲南 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 出雲 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 大田・川本 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 江津・浜田 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第１四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 益田・津和野 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置工事 | 出雲・隠岐の島・浦郷 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約4ヶ月 | 道路標識の新設、補修、撤去等 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 東部 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 西部 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約5ヶ月 | 道路標識・標示の新設、補修、撤去等 | 第２四半期 | 警察本部
新規 | 道路標識設置・道路標示塗装工事 | 出雲 | とび・土工・コンクリート工事 | 一般土木 | 約7ヶ月 | 道路標識の新設 | 第２四半期 | 警察本部
２．指名競争入札
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 入札 時期 | 発注機関 | 備 考
新規 | 浜田技術センター耐震化（第３棟解体外 電気設備）工事 | 浜田市下府町地内 | 電気工事 | 電気 | 約10ヶ月 | 第３棟（S造平屋）及び職員宿舎（W造平屋）の解体及びボールミル棟（W造平屋 延べ面積36㎡）新築に係る電気設備工事一式 | 第１四半期 | 営繕課
新規 | 浜田技術センター耐震化（第３棟解体外 機械設備）工事 | 浜田市下府町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約10ヶ月 | 第３棟（S造平屋）及び職員宿舎（W造平屋）の解体及びボールミル棟（W造平屋 延べ面積36㎡）新築に係る機械設備工事一式 | 第１四半期 | 営繕課
新規 | 浜田高等学校長寿命化（寄宿舎内部改修 電気設備）工事 | 浜田市黒川町地内 | 電気工事 | 電気 | 約7ヶ月 | 寄宿舎 RC造２階建て 延べ面積 1,237.57㎡ 内部改修に係る電気設備工事一式 | 第１四半期 | 営繕課
新規 | 浜田高等学校長寿命化（寄宿舎内部改修 機械設備）工事 | 浜田市黒川町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約7ヶ月 | 寄宿舎 RC造２階建て 延べ面積 1,237.57㎡ 内部改修に係る機械設備工事一式 | 第１四半期 | 営繕課
新規 | 令和６年度 県単維持補修事業 浦郷漁港 維持修繕工事 | 隠岐郡 西ノ島町地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 10ヶ月 | 漁港施設補修 | 第１四半期 | 隠岐支庁農林水産局
新規 | 出雲県土整備事務所（大津書庫）解体工事 | 出雲市 大津町 | 解体工事 | 一般建築 | 約３か月 | 木造一部鉄骨造約140㎡の解体工事 | 第２四半期 | 東部県民センター出雲事務所
新規 | 島根県営住宅（大田市沢田団地）下水道接続工事 | 大田市久手町地内 | 管工事 | 冷暖房衛生設備 | 約４ケ月 | 下水道接続（浄化槽切替） | 第１四半期 | 西部県民センター県央事務所
新規 | 愛宕山地区外 県単砂防修繕（長寿命化）工事 | 大田市 温泉津町 温泉津 地内 | 土木一式工事 | 維持修繕 | 約５ヶ月 | 工事延長 Ｌ ＝ ２０ｍ 擁壁補強工 N = １式 ひび割れ補修工 N = １式 | 第１四半期 | 県央県土整備事務所
新規 | 令和６年度 保育事業 益田地区 工事 | 益田市 匹見町 石谷地内 | 森林整備工事 |  | ３ヶ月 | 下刈 A=9.0ha | 第１四半期 | 益田県土整備事務所
新規 | 飯梨川工業用水道マンホール修繕工事 | 安来市荒島町 | 水道施設工事 | 管 | 6ヶ月 | マンホール修繕 N=２箇所 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 木都賀ダム 監査廊照明修繕工事 | 浜田市弥栄町地内 | 電気工事 | 電気 | 4ヶ月 | 照明修繕 一式 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 仁摩調整池流出流量計取替工事 | 大田市仁摩町地内 | 電気工事 | 電気 | 7か月 | 電磁流量計更新 一式 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 江の川取水場受変電直流電源盤蓄電池取替工事 | 江津市松川町地内 | 電気工事 | 電気 | 6ヶ月 | 蓄電池取替 一式 | 第２四半期 | 企業局
新規 | 江の川取水口 堆積土砂取除き工事 | 江津市松川町地内 | とび・土工・コンクリート工事 | 維持修繕 | 3か月 | 堆積土砂撤去 約75㎥ | 第３四半期 | 企業局
新規 | 江津浄水場 自家発電機Ｄ点検整備工事 | 江津市松川町地内 | 電気工事 | 電気 | 6ヶ月 | 点検整備 一式 | 第２四半期 | 企業局
新規 | 倉谷川水管橋外2橋塗装修繕工事 | 江津市黒松町地内 | 塗装工事 | 維持修繕 | 5ヶ月 | 塗装他 約97㎡ | 第２四半期 | 企業局
３．随意契約
前回公表時 からの変更等 | 工 事 名 | 工事 場所 | 建設工事の種類 | 工事 種別 | 工 期 | 工 事 概 要 | 見積時期 | 発注機関 | 備 考
新規 | 三代浄水場 送水ポンプ整備工事 | 雲南市加茂町三代 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 36ヶ月 | 送水ポンプ増設 １台 送水ポンプ点検整備 ３台 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 水力発電所集中監視制御システム改造工事 | 安来市上坂田町外 | 電気通信工事 | 通信設備工事 | 8ヶ月 | 監視制御システム改造 一式 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 新八戸川送電線 閃絡表示器取替工事 | 江津市桜江町地内 | 電気工事 | 電気 | 3ヶ月 | 閃絡表示器取替 一式 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 江の川取水場 取水ポンプ３号オーバーホール工事 | 江津市松川町地内外 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 9ヶ月 | ポンプ設備整備 一式 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 江津浄水場 フラッシュミキサー２号オーバーホール工事 | 江津市松川町地内外 | 機械器具設置工事 | 機械設備 | 11ヶ月 | 攪拌設備整備 一式 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 緩速ろ過池砂削り取り工事 | 江津市松川町地内 | 水道施設工事 | 管 | 12ヶ月 | 砂削り取り11/㎥回×18回程度 | 第１四半期 | 企業局
新規 | 非常用発電機１号機始動用直流電源装置更新工事 | 出雲市 姫原４丁目地内 | 電気工事 | 電気 | 約８ヶ月 | 非常用発電機１号機の始動用直流電源装置の | 第１四半期 | 病院局