## 様式第27号
計 画 工 程 表 兼 工 事 履 行 報 告 書
（令和 年 月 日 計画）
令和 年 月 日（ 月分）
工 事 概 要 | [10 empty] | 受 注 者 等 の 住 所 氏 名
所管事務所名 |  |  | 道 川 湾 等 名 | 工事名(査定番号） |  |  | 施 工 位 置 |  |  |  | 区 分 |  | 住 所 | [6 empty] | 名 称 ・ 氏 名
[7 empty] | 島根県 | 市 郡 | 町 村 | 大字 |  |  | 都府 | 道県 | 区 市 郡 | 町 | 村 | 大 | 字
受 注 者
契 約 年 月 日 |  |  | 完成（予定）年月日 | 請 負 金 額 (円) |  |  |  | 変更請負金額（円）
[11 empty] | 現場代理人 |  | － |  | － | － |  | －
[11 empty] | 主 任 技 術 者 等 |  | － |  | － | － |  | －
工程表
工種 | 種 別 |  |  | 数 量 | 着工日 | 完工日 | 換算率 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | 9月 |  | １0月 | 11月 |  | 12月 |  | 1月 | 2月 |  | 3月
見積額(千円)
%
計
工程曲線
| （記入要領） | [5 empty] | 100%
１） | 換算率は見積額により（工事の金額）÷（直接工事費）＝ | [5 empty] | 90
として算出する。
２） | 工程表の上段には計画工程を…………で記入し、その | [5 empty] | 80
上側に計画数量を累計で記入する。
| ………の下側にその工種の計画進ちょく率を （ ）内には | [5 empty] | 70
全工程に対する進ちょく率を（計画進ちょく率）×（換算率）
| で算出し記入する。また下段には実績を────で記入 | [5 empty] | 60
し、数量、進ちょく率をそれぞれ記入する。（変更があった
| 場合は計画を変更する。） | [5 empty] | 50
３） | 計の欄には全工程に対する進ちょく率を集計して記入する。
４） | 工程曲線は計画を…………で、実績を────でそれ | [5 empty] | 40
ぞれ記入する。
５） | 重要な仮設工事は工種欄に記入し工程を計画すること。 | [5 empty] | 30
６） | 受注者は毎月末の出来高を記入し監督員に提出すること。
20
10
注１． |  | 工事履行報告書提出の際、工程に遅れを生じた時、又は、特記すべき事項がある場合は、別紙にその理由等を記載し添付する。 | [9 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）
技術者
注２． |  | 本様式の工程表は、監督職員の承諾を得て、受注者様式の工程表に代えることができる。 その場合は、記入要領により本様式の工程表の計欄に、全工程に対する進捗率（金額ベースで上段に計画、下段に実績）、工程曲線を記入し、受注者様式の工程表を別途添付して提出する。
注３． |  | 中間前払金を請求する際、直近の契約履行報告をした段階で既に請求要件を満たしている場合、本書の添付は不要

## 様式第27号の注２．説明
計 画 工 程 表 兼 工 事 履 行 報 告 書
（令和 年 月 日 計画）
令和 年 月 日（ 月分）
工 事 概 要 | [10 empty] | 受 注 者 等 の 住 所 氏 名
所管事務所名 |  |  | 道 川 湾 等 名 | 工事名(査定番号） |  |  | 施 工 位 置 |  |  |  | 区 分 |  | 住 所 | [6 empty] | 名 称 ・ 氏 名
[7 empty] | 島根県 | 市 郡 | 町 村 | 大字 |  |  | 都府 | 道県 | 区 市 郡 | 町 | 村 | 大 | 字
受 注 者
契 約 年 月 日 |  |  | 完成（予定）年月日 | 請 負 金 額 (円) |  |  |  | 変更請負金額（円）
[11 empty] | 現場代理人 |  | － |  | － | － |  | －
[11 empty] | 主 任 技 術 者 等 |  | － |  | － | － |  | －
工程表
工種 | 種 別 |  |  | 数 量 | 着工日 | 完工日 | 換算率 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | 9月 |  | １0月 | 11月 |  | 12月 |  | 1月 | 2月 |  | 3月
見積額(千円)
%
計
工程曲線
| （記入要領） | [5 empty] | 100%
１） | 換算率は見積額により（工事の金額）÷（直接工事費）＝ | [5 empty] | 90
として算出する。
２） | 工程表の上段には計画工程を…………で記入し、その | [5 empty] | 80
上側に計画数量を累計で記入する。
| ………の下側にその工種の計画進ちょく率を （ ）内には | [5 empty] | 70
全工程に対する進ちょく率を（計画進ちょく率）×（換算率）
| で算出し記入する。また下段には実績を────で記入 | [5 empty] | 60
し、数量、進ちょく率をそれぞれ記入する。（変更があった
| 場合は計画を変更する。） | [5 empty] | 50
３） | 計の欄には全工程に対する進ちょく率を集計して記入する。
４） | 工程曲線は計画を…………で、実績を────でそれ | [5 empty] | 40
ぞれ記入する。
５） | 重要な仮設工事は工種欄に記入し工程を計画すること。 | [5 empty] | 30
６） | 受注者は毎月末の出来高を記入し監督員に提出すること。
20
10
注１． |  | 工事履行報告書提出の際、工程に遅れを生じた時、又は、特記すべき事項がある場合は、別紙にその理由等を記載し添付する。 | [9 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）
技術者
注２． |  | 本様式の工程表は、監督職員の承諾を得て、受注者様式の工程表に代えることができる。 その場合は、記入要領により本様式の工程表の計欄に、全工程に対する進捗率（金額ベースで上段に計画、下段に実績）、工程曲線を記入し、受注者様式の工程表を別途添付して提出する。
注３． |  | 中間前払金を請求する際、直近の契約履行報告をした段階で既に請求要件を満たしている場合、本書の添付は不要
本様式の工程表は、監督職員の承諾を得て、受注者様式の
工程表を別途添付することに代えることができる。
その場合は、本様式に「別添工程表のとおり」等の記載をする。
ただし、本様式の工程表の計欄に、全工程に対す進捗率の
計画と実績を記入し、合わせて、工程曲線を記入する。
全体工程に対する計画進捗率と実績を記入する。
全体工程に対する計画進捗率と実績の工程曲線を記入する。