## Sheet1
計 画 工 程 表 兼 工 事 履 行 報 告 書
（ 令和 年 月 日 計画 ）
令和 年 月 日（ 月分 ）
工 事 概 要 | [9 empty] | 受注者等の住所・氏名
所管事務所名 |  | 道 川 湾 等 名 | 工事名(査定番号） |  |  | 施 工 位 置 |  |  |  | 区分 |  | 住所 |  |  |  |  | 名称・氏名
島根県出雲県土整備事務所 | [5 empty] | 島根県 | 市 郡 | 町 村 | 大字 |  |  | 都道 府県 |  | 区市郡 | 町村 | 大字
受注者
契 約 年 月 日 |  | 完成（予定）年月日 | 請 負 金 額 (円) |  |  |  | 変更請負金額（円）
現場代理人
主任技術者等
工種 | 種 別 |  | 数 量 | 着工日 | 完工日 | 換算率 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | 9月 |  | １0月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |  | 3月
見積額(千円)
%
計
| （記入要領） |  |  |  |  | 100%
１） | 換算率は見積額により（工事の金額）÷（直接工事費）＝ |  |  |  |  | 90
として算出する。
２） | 工程表の上程には計画工程を…………で記入し、その |  |  |  |  | 80
上側に計画数量を累計で記入する。
| ………の下側にその工種の計画進ちょく率を （ ）内には |  |  |  |  | 70
全工程に対する進ちょく率を（計画進ちょく率）×（換算率）
| で算出し記入する。また下段には実績を────で記入 |  |  |  |  | 60
し、数量、進ちょく率をそれぞれ記入する。（変更があった
| 場合は計画を変更する。） |  |  |  |  | 50
３） | 計の欄には全工程に対する進ちょく率を集計して記入する。
４） | 工程曲線は計画を…………で、実績を────でそれ |  |  |  |  | 40
ぞれ記入する。
５） | 重要な仮設工事は工種欄に記入し工程を計画すること。 |  |  |  |  | 30
６） | 受注者は毎月末の出来高を記入し監督員に提出すること。
20
10
※工事履行報告書提出の際、工程に遅れを生じた時、又は、特記すべき事項がある場合は、 | [10 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）
別紙にその理由等を記載し添付する。 | [18 empty] | 技術者