## 認定請求書
（様式１）
認 定 請 求 書
工事件名
施工場所
工期 | 自 令和 年 月 日 至 令和 年 月 日
契約金額
上記の工事について、島根県公共工事請負契約約款第３５条第４項に基づき中間前
金払の認定を請求します。
令和 年 月 日
|  | （請負者） | 住所
氏名
（発注者）
島根県雲南県土整備事務所長 様

## 工程表兼履行報告書
計 画 工 程 表 兼 工 事 履 行 報 告 書
（令和 年 月 日 計画）
令和 年 月 日（ 月分）
工 事 概 要 | [9 empty] | 請 負 者 等 の 住 所 氏 名
所管事務所名 |  | 道 川 湾 等 名 | 工事名(査定番号） |  |  | 施 工 位 置 |  |  |  | 区 分 |  | 住 所 | [6 empty] | 名 称 ・ 氏 名
[6 empty] | 島根県 | 市 郡 | 町 村 | 大字 |  |  | 都府 | 道県 | 区 市 郡 | 町 | 村 | 大 | 字
請 負 者
契 約 年 月 日 |  | 完成（予定）年月日 | 請 負 金 額 (円) |  |  |  | 変更請負金額（円）
現場代理人
主 任 技 術 者 等
工種 | 種 別 |  | 数 量 | 着工日 | 完工日 | 換算率 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | 9月 |  | １0月 | 11月 |  | 12月 |  | 1月 | 2月 |  | 3月
見積額(千円)
%
計
| （記入要領） |  |  |  |  | 100%
１） | 換算率は見積額により（工事の金額）÷（直接工事費）＝ |  |  |  |  | 90
として算出する。
２） | 工程表の上程には計画工程を…………で記入し、その |  |  |  |  | 80
上側に計画数量を累計で記入する。
| ………の下側にその工種の計画進ちょく率を （ ）内には |  |  |  |  | 70
全工程に対する進ちょく率を（計画進ちょく率）×（換算率）
| で算出し記入する。また下段には実績を────で記入 |  |  |  |  | 60
し、数量、進ちょく率をそれぞれ記入する。（変更があった
| 場合は計画を変更する。） |  |  |  |  | 50
３） | 計の欄には全工程に対する進ちょく率を集計して記入する。
４） | 工程曲線は計画を…………で、実績を────でそれ |  |  |  |  | 40
ぞれ記入する。
５） | 重要な仮設工事は工種欄に記入し工程を計画すること。 |  |  |  |  | 30
６） | 請負者は毎月末の出来高を記入し監督員に提出すること。
20
10
※工事履行報告書提出の際、工程に遅れを生じた時、又は、特記すべき事項がある場合は、 | [10 empty] | 総括監督員 |  | 主任監督員 |  | 監督員 |  |  |  | 現場代理人 |  | 主任（監理）
別紙にその理由等を記載し添付する。 | [20 empty] | 技術者