（別紙３　様式第16号）

番　　　号

年　月　日

島根森林活用地域協議会

会長 〇〇　〇〇　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○の森保全の会

代表 ○○ ○○

○年度　森林・山村多面的機能発揮対策交付金に係る採択変更申請書（届出書）

申請/届出のいずれかを記載

　○年○月○日付け島森活地域協議会第○号で採択通知のあった森林・山村多面的機能発揮対策交付金を変更したいので、森林・山村多面的機能発揮対策実施要領（平成25年５月16日25林整森第74号林野庁長官通知）別紙３の第５の６に基づき、下記のとおり採択の変更を申請する（届け出る）。申請/届出のいずれかを記載

記

１．活動組織名

○○の森保全の会 　　組織の名称を記載

２．協定の対象となる森林の位置

○○県○○市の

変更前「52林班は小班１，２，３，４，５，７，９，１０，１１分班」

変更後「52林班は小班１，２，３，４，５，７，９，１０，１１分班」

変更が無ければ、変更前の森林の位置を記載

３．森林・山村多面的機能発揮対策交付金

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取組メニュー | 交付単価等 | 森林面積等 | 交付金額 | 都道府県の支援額 | 市町村の支援額 | 計 |
| 活動推進費 | 112,500円 | 初年度のみ | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 地域環境保全タイプ（里山林保全） | 120,000円/ha115,000円/ha110,000円/ha | ha | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 地域環境保全タイプ（侵入竹除去・竹林整備） | 285,000円/ha265,000円/ha245,000円/ha | ha | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 森林資源利用タイプ | 120,000円/ha115,000円/ha110,000円/ha | ha | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 森林機能強化タイプ | 800円/ｍ | ｍ | 円 | 円 | 円 | 円 |
| D 関係人口創出・維持タイプ | 50,000円/年 |  |  |  |  |  |
| 小　計 |  |  | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 資機材・施設の整備等 | 1/2以内 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 資機材・施設の整備等（林内作業車、薪割り機、薪ストーブ又は炭焼き小屋等） | 1/3以内 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 計 |  |  | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 間伐等（除伐、枝打ちを含む。）の実施面積 |  | ha |  |  |  |  |
| 当該年度に長期にわたり手入れをしていなかったと考えられる里山林を整備する面積 |  | ha |  |  |  |  |

（注）都道府県の支援額、市町村の支援額及び計については、申請時に都道府県や市町村から金額を聞いている場合等に記載すること。

４．月別スケジュール　　変更後のみ記載

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取　組　内　容 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月 | １月 | ２月 | ３月 |
| １．活動推進費 |  |  | 林況調査活動打ち合わせ | ● | 安全講習会 | ● |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２．実践活動 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-1 地域環境保全タイプ（里山林保全） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A-2 地域環境保全タイプ（侵入竹除去・竹林整備） |  |  |  |  |  |  | 侵入竹除去 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 作業委託（急峻地の伐採） |  |  |  |  |  |  |  |
| B 森林資源利用タイプ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C森林機能強化タイプ |  |  |  |  | 作業道の作設 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D関係人口創出・維持タイプ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３．資機材・施設の整備 |  |  |  |  | 林内作業車購入（60万円×1台）チェンソー購入（6万円×5台）刈払い機購入（5万円×3台） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

５．安全講習等の名称及び内容

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 講習の名称 | 講習の内容 | 実施月 |
|  |  | 月 |
|  |  | 月 |

６．関係人口創出・維持タイプの活動内容

|  |
| --- |
|  |

７．計画変更の理由（減額の理由）※減額の場合は減額する金額も併せて記載すること。

･「活動推進費」について、当初計画より経費を必要としなかったため、73,480円の減。

･「森林機能強化タイプ」について、現地状況から必要な作業道の延長を確認した結果、計画時よりも延長が50ｍ短くなった。

　　これにより、50ｍ×1000円（機能強化タイプ）＝50,000円の減。

･「関係人工創出・維持タイプ」について、地域外関係者の一部が参加できなくなり、10名以上の地域外関係者の参加が見込めなくなったことから、本年度の申請を取りやめたい（66,000円の減）。

･「資機材･施設の整備」について、※交付申請等と内容、数量が異なる場合は全て記載すること。

刈払い機購入を２台減、50,000円の減（事業費100,000円の減）

チェンソーの購入先の見直しにより25,000円の減（事業費50,000円の減）

林内作業車の規格変更により、100,000円の減（事業費300,000円の減）

　○計364,480円の減額（交付金総額の30％を超える減額）