## 【例】19号（モニタ本数)プロット25m2
（様式第19号）
| 令和 | 7 |  | 年度里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金モニタリング結果報告書
[8 empty] | 活動組織名 |  |  | 〇〇の森を守る会
（注）目標の設定及び標準地の状況の記載については、別に定めるガイドラインを参考とすること。
1 | 活動の目標等
区分： |  |  | 地域活動型（竹林資源活用）
目標： |  |  | タケノコの採れる竹林づくり
モニタリング調査方法： |  |  |  |  | 竹の本数調査
2 | 活動実施前の標準地の状況 |  |  |  |  | 令和 | 7 | 年度 |  | 撮影日：令和７年６月２５日
| 標準地の状況を記載 |  |  |  | プロット内本数 |  | 20 |  | 本/25㎡ | 写真
[5 empty] | ha当たり本数 |  | 8000 |  | 本/ha
[5 empty] | ha当たり目標本数 |  | 3500 |  | 本/ha
[5 empty] | プロット内目標本数 |  | 8 |  | 本/25㎡
[5 empty] | ha当たり伐採本数 |  | 4500 |  | 本/ha
[5 empty] | プロット内伐採本数 |  | 11.25 |  | 本/25㎡
3 | 活動１年目の標準地の状況 |  |  |  |  | 令和 | 7 | 年度 |  | 撮影日：令和７年１２月１５日
| 標準地の状況を記載 |  |  |  | プロット内本数 |  | 17 |  | 本/25㎡ | 写真
[5 empty] | ha当たり本数 |  | 6800 |  | 本/ha
[5 empty] | ha当たり目標本数 |  | 3500 |  | 本/ha
[5 empty] | プロット内目標本数 |  | 8 |  | 本/25㎡
[5 empty] | ha当たり伐採本数 |  | 1200 |  | 本/ha
[5 empty] | プロット内伐採本数 |  | 3 |  | 本/25㎡
| 目標達成度 |  |  |  | 27 |  | ％ 達成
| 次年度に向けた改善策 |  |  |  | 積雪で作業期間が短くなってしまったため、次年度は冬までに計画的に整備を行う。
4 | 活動２年目の標準地の状況 |  |  |  |  | 令和 |  | 年度 |  | 撮影日：令和 年 月 日
| 標準地の状況を記載 |  |  |  | プロット内本数 |  |  |  | 本/25㎡ | 写真
[5 empty] | ha当たり本数 |  | 0 |  | 本/ha
[5 empty] | ha当たり目標本数 |  | 3500 |  | 本/ha
[5 empty] | プロット内目標本数 |  | 8 |  | 本/25㎡
[5 empty] | ha当たり伐採本数 |  | 6800 |  | 本/ha
[5 empty] | プロット内伐採本数 |  | 17 |  | 本/25㎡
| 目標達成度 |  |  |  | 0 |  | ％ 達成
次年度に向けた改善策
5 | 活動３年目の標準地の状況 |  |  |  |  | 令和 |  | 年度 |  | 撮影日：令和 年 月 日
| 標準地の状況を記載 |  |  |  | プロット内本数 |  |  |  | 本/25㎡ | 写真
[5 empty] | ha当たり本数 |  | 0 |  | 本/ha
[5 empty] | ha当たり目標本数 |  | 3500 |  | 本/ha
[5 empty] | プロット内目標本数 |  | 8 |  | 本/25㎡
[5 empty] | ha当たり伐採本数 |  | 0 |  | 本/ha
[5 empty] | プロット内伐採本数 |  | 0 |  | 本/25㎡
| 目標達成度 |  |  |  | 0 |  | ％ 達成
プロット２５㎡で調査した場合で自動計算しております。
プロット面積が異なる場合は自動計算のセルを修正してください。
3年目で目標達成度100%を達成できないと判断された場合、目標の変更について市町村へご相談ください。
3年目で目標達成度100%を達成する必要があります。
達成が難しいと判断される場合は、目標数値の変更について早期に市町村へご相談ください。
3年目で目標達成度100%を達成する必要があります。
達成が難しいと判断される場合は、目標数値の変更について早期に市町村へご相談ください。

## 【入力】19号（モニタ本数)プロット25m2
（様式第19号）
| 令和 | 年度里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金モニタリング結果報告書
活動組織名
（注）目標の設定及び標準地の状況の記載については、別に定めるガイドラインを参考とすること。
1 | 活動の目標等
区分：
目標：
モニタリング調査方法：
2 | 活動実施前の標準地の状況 |  |  | 令和 |  | 年度 |  | 撮影日：令和 年 月 日
| 標準地の状況を記載 |  | プロット内本数 |  |  |  | 本/25㎡ | 写真
|  |  | ha当たり本数 |  | 0 |  | 本/ha
|  |  | ha当たり目標本数 |  |  |  | 本/ha
|  |  | プロット内目標本数 |  | 0 |  | 本/25㎡
|  |  | ha当たり伐採本数 |  | 0 |  | 本/ha
|  |  | プロット内伐採本数 |  | 0 |  | 本/25㎡
3 | 活動１年目の標準地の状況 |  |  | 令和 |  | 年度 |  | 撮影日：令和 年 月 日
| 標準地の状況を記載 |  | プロット内本数 |  |  |  | 本/25㎡ | 写真
|  |  | ha当たり本数 |  | 0 |  | 本/ha
|  |  | ha当たり目標本数 |  | 0 |  | 本/ha
|  |  | プロット内目標本数 |  | 0 |  | 本/25㎡
|  |  | ha当たり伐採本数 |  | 0 |  | 本/ha
|  |  | プロット内伐採本数 |  | 0 |  | 本/25㎡
| 目標達成度 |  | 0 |  | ％ 達成
次年度に向けた改善策
4 | 活動２年目の標準地の状況 |  |  | 令和 |  | 年度 |  | 撮影日：令和 年 月 日
| 標準地の状況を記載 |  | プロット内本数 |  |  |  | 本/25㎡ | 写真
|  |  | ha当たり本数 |  | 0 |  | 本/ha
|  |  | ha当たり目標本数 |  | 0 |  | 本/ha
|  |  | プロット内目標本数 |  | 0 |  | 本/25㎡
|  |  | ha当たり伐採本数 |  | 0 |  | 本/ha
|  |  | プロット内伐採本数 |  | 0 |  | 本/25㎡
| 目標達成度 |  | 0 |  | ％ 達成
次年度に向けた改善策
5 | 活動３年目の標準地の状況 |  |  | 令和 |  | 年度 |  | 撮影日：令和 年 月 日
| 標準地の状況を記載 |  | プロット内本数 |  |  |  | 本/25㎡ | 写真
|  |  | ha当たり本数 |  | 0 |  | 本/ha
|  |  | ha当たり目標本数 |  | 0 |  | 本/ha
|  |  | プロット内目標本数 |  | 0 |  | 本/25㎡
|  |  | ha当たり伐採本数 |  | 0 |  | 本/ha
|  |  | プロット内伐採本数 |  | 0 |  | 本/25㎡
| 目標達成度 |  | 0 |  | ％ 達成
プロット２５㎡で調査した場合で自動計算しております。
プロット面積が異なる場合は自動計算のセルを修正してください。
3年目で目標達成度100%を達成できないと判断された場合、目標の変更について市町村へご相談ください。
3年目で目標達成度100%を達成する必要があります。
達成が難しいと判断される場合は、目標数値の変更について早期に市町村へご相談ください。
3年目で目標達成度100%を達成する必要があります。
達成が難しいと判断される場合は、目標数値の変更について早期に市町村へご相談ください。

## 【例】19号（モニタ見通し）
（様式第19号）
| 令和 |  | 7 |  | 年度里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金モニタリング結果報告書
[13 empty] | 活動組織名 |  |  |  | 〇〇の森を守る会
（注）目標の設定及び標準地の状況の記載については、別に定めるガイドラインを参考とすること。
1 | 活動の目標等
区分： |  |  |  | 地域活動型（森林資源活用）
目標： |  |  |  | 人工林をきれいにする
モニタリング調査方法： | [6 empty] | 見通し調査
| 2 | 活動実施前の標準地の状況 | [7 empty] | 令和 |  | 7 |  | 年度 |  | 撮影日：令和7年６月２５日
| 写真 | [17 empty] | 写真
| 見通し距離 |  |  |  |  | 5.3 |  |  | ｍ |  | 見通し距離 |  |  |  | 5 |  |  | ｍ |  | 見通し距離 | 5.1 | ｍ
| 見通し距離目標 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ |  | 見通し距離目標 |  |  |  | 10 |  |  | ｍ |  | 見通し距離目標 | 10 | ｍ
| 3 | 活動１年目の標準地の状況 | [7 empty] | 令和 |  | 7 |  | 年度 |  | 撮影日：令和7年１２月１５日
| 写真 | [8 empty] | 写真 | [8 empty] | 写真
| 見通し距離 |  |  |  |  | 6.4 |  |  | ｍ |  | 見通し距離 |  |  |  | 6.3 |  |  | ｍ |  | 見通し距離 | 6.5 | ｍ
| 見通し距離目標 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ |  | 見通し距離目標 |  |  |  | 10 |  |  | ｍ |  | 見通し距離目標 | 10 | ｍ
| 目標達成率 |  |  |  |  | 23 |  |  | ％ |  | 目標達成率 |  |  |  | 26 |  |  | ％ |  | 目標達成率 | 29 | ％
|  | 次年度に向けた改善策 | [5 empty] | 引き続き残りの区画を実施。
| 4 | 活動２年目の標準地の状況 | [7 empty] | 令和 |  |  |  | 年度 |  | 撮影日：令和 年 月 日
| 写真 | [8 empty] | 写真 | [8 empty] | 写真
| 見通し距離 | [7 empty] | ｍ |  | 見通し距離 | [6 empty] | ｍ |  | 見通し距離 |  | ｍ
| 見通し距離目標 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ |  | 見通し距離目標 |  |  |  | 10 |  |  | ｍ |  | 見通し距離目標 | 10 | ｍ
| 目標達成率 |  |  |  |  | 0 |  |  | ％ |  | 目標達成率 |  |  |  | 0 |  |  | ％ |  | 目標達成率 | 0 | ％
次年度に向けた改善策
| 5 | 活動３年目の標準地の状況 | [7 empty] | 令和 |  |  |  | 年度 |  | 撮影日：令和 年 月 日
| 写真 | [8 empty] | 写真 | [8 empty] | 写真
| 見通し距離 | [7 empty] | ｍ |  | 見通し距離 | [6 empty] | ｍ |  | 見通し距離 |  | ｍ
| 見通し距離目標 |  |  |  |  | 10 |  |  | ｍ |  | 見通し距離目標 |  |  |  | 10 |  |  | ｍ |  | 見通し距離目標 | 10 | ｍ
| 目標達成率 |  |  |  |  | 0 |  |  | ％ |  | 目標達成率 |  |  |  | 0 |  |  | ％ |  | 目標達成率 | 0 | ％
次年度に向けた改善策
(注)目標の設定及び標準地の状況の記載については、別に定めるガイドラインを参考とすること。
3年目で目標達成度100%を達成できないと判断された場合、目標の変更について市町村へご相談ください。
3年目で目標達成度100%を達成する必要があります。
達成が難しいと判断される場合は、目標数値の変更について早期に市町村へご相談ください。
3年目で目標達成度100%を達成する必要があります。
達成が難しいと判断される場合は、目標数値の変更について早期に市町村へご相談ください。

## 【入力】19号（モニタ見通し）
（様式第19号）
| 令和 |  | 年度里山林活性化による多面的機能発揮対策交付金モニタリング結果報告書
活動組織名
（注）目標の設定及び標準地の状況の記載については、別に定めるガイドラインを参考とすること。
1 | 活動の目標等
区分：
目標：
モニタリング調査方法：
| 2 | 活動実施前の標準地の状況 |  |  |  | 令和 |  |  | 年度 |  | 撮影日：令和 年 月 日
| 写真 | [11 empty] | 写真
| 見通し距離 |  |  |  | ｍ |  | 見通し距離 |  |  |  |  | ｍ |  | 見通し距離 |  | ｍ
| 見通し距離目標 |  |  |  | ｍ |  | 見通し距離目標 |  |  |  |  | ｍ |  | 見通し距離目標 |  | ｍ
| 3 | 活動１年目の標準地の状況 |  |  |  | 令和 |  |  | 年度 |  | 撮影日：令和 年 月 日
| 写真 |  |  |  |  | 写真 | [6 empty] | 写真
| 見通し距離 |  |  |  | ｍ |  | 見通し距離 |  |  |  |  | ｍ |  | 見通し距離 |  | ｍ
| 見通し距離目標 |  |  | 0 | ｍ |  | 見通し距離目標 |  |  | 0 |  | ｍ |  | 見通し距離目標 | 0 | ｍ
| 目標達成率 |  |  | 0 | ％ |  | 目標達成率 |  |  | 0 |  | ％ |  | 目標達成率 | 0 | ％
次年度に向けた改善策
| 4 | 活動２年目の標準地の状況 |  |  |  | 令和 |  |  | 年度 |  | 撮影日：令和 年 月 日
| 写真 |  |  |  |  | 写真 | [6 empty] | 写真
| 見通し距離 |  |  |  | ｍ |  | 見通し距離 |  |  |  |  | ｍ |  | 見通し距離 |  | ｍ
| 見通し距離目標 |  |  | 0 | ｍ |  | 見通し距離目標 |  |  | 0 |  | ｍ |  | 見通し距離目標 | 0 | ｍ
| 目標達成率 |  |  | 0 | ％ |  | 目標達成率 |  |  | 0 |  | ％ |  | 目標達成率 | 0 | ％
次年度に向けた改善策
| 5 | 活動３年目の標準地の状況 |  |  |  | 令和 |  |  | 年度 |  | 撮影日：令和 年 月 日
| 写真 |  |  |  |  | 写真 | [6 empty] | 写真
| 見通し距離 |  |  |  | ｍ |  | 見通し距離 |  |  |  |  | ｍ |  | 見通し距離 |  | ｍ
| 見通し距離目標 |  |  | 0 | ｍ |  | 見通し距離目標 |  |  | 0 |  | ｍ |  | 見通し距離目標 | 0 | ｍ
| 目標達成率 |  |  | 0 | ％ |  | 目標達成率 |  |  | 0 |  | ％ |  | 目標達成率 | 0 | ％
次年度に向けた改善策
(注)目標の設定及び標準地の状況の記載については、別に定めるガイドラインを参考とすること。
3年目で目標達成度100%を達成できないと判断された場合、目標の変更について市町村へご相談ください。
3年目で目標達成度100%を達成する必要があります。
達成が難しいと判断される場合は、目標数値の変更について早期に市町村へご相談ください。
3年目で目標達成度100%を達成する必要があります。
達成が難しいと判断される場合は、目標数値の変更について早期に市町村へご相談ください。