## フロー
詳細設計照査フローチャート
|  |  |  | 発注者 | [11 empty] | 受注者
契約
現地踏査
主任監督員
監督員 |  |  | 条件等指示 |  |  |  |  | 条件等打合せ | [6 empty] | 照査計画の策定 |  |  |  | 照査技術者
業務計画書（照査設計を含む）
設計計画
※仮設計画を含む
[9 empty] | 照査① | [5 empty] | 基本条件の照査 |  |  |  | 照査技術者
照査項目一覧表
総括監督員
主任監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告①（基本条件の照査）
監督員 | [11 empty] | 照査項目一覧表
一般図作成
[9 empty] | 照査② | [5 empty] | 細部条件、 |  |  |  | 照査技術者
構造細目の照査
照査項目一覧表、設計調書
主任監督員
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告②（細部条件、構造物細目の調査）
照査項目一覧表、設計図書
設計計算書
詳細図作成
※仮設計画を含む
数量計算
施工計画
[14 empty] | 成果品の照査 |  |  |  | ※仮設計画を含む
設計計算書、設計図
[9 empty] | 照査③ |  |  |  |  | 数量計算書 |  |  |  |  | 照査技術者
施工計画書
[8 empty] | 照査報告書作成 | [6 empty] | 設計調書の作成 |  |  |  | 照査技術者
（照査①～③及び設計調書を含む）
主任監督員
監督員 |  | 照査状況の把握 |  |  |  | 報告③（成果品の照査及び設計調書）
照査報告書
成果品提出・検査
受注者が実施する照査関連事項
[5 empty] | 注 記 |  |  |  |  | ※ 照査②の段階より、設計調書の有効活用を図る。
※※ 行程に関わる照査・報告①②③の時期は、業務計
画書提出時に打ち合わせにより設定する。
第○回打合せ
必ず定められた監督職員により「条件等指示」及び「照査状況の把握」を行うこと
第１回打合せ
・照査計画書により、照
査時期、照査項目並び
にその内容を確認する
第２回打合せ
・目的物等の基本条件の
照査結果について、説
明を求め確認する
第３回打合せ
・各目的物の細部条件、
構造細目の照査結果に
ついて、説明を求め確
認する
最終の打合せ
・成果品の照査結果及び
照査報告書について、
説明を求め確認する
・設計図、設計計算書、
数量計算書等の相互の
整合が確認されている
か「赤黄チェック」の
提示を求め確認する
照査状況の把握の徹底
報告①を担当部長に報告
報告②を担当部長に報告
報告③を担当部長に報告